## List Percepatan Material Elektr
|  | ELEKTRIK SEKOLAH RAKYAT | Proyek : Sekolah Rakyat | STATUS PENGADAAN
No Bom : BM-203-03E-REKA-IV-2026
No WBS : R1-26406
Kode Material | Bangunan | Description | SpecTech/ Material | QTY/ SET BOM | Unit | Rev | Qty ter-PR | Nomor PR | Tanggal PR | Target ETA REKA | Nomor PO | Status PO | ETA REKA PO | Status Kedatangan | Tanggal Kedatangan | Qty Kedatangan | Deviasi
22B50EN20004XXX20 | Asrama PA/PI | 4 way Dos | 4 way Dos | 150 | Pcs | B | 150 | 1710004644 | 2026-02-06 | 19/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -150
22B50EN20004XXX20 | Asrama PA/PI | 4 way Dos | 4 way Dos | 150 | Pcs | B | 150 | 1710004644 | 2026-02-06 | 19/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -150
22B50EN20004XXX20 | Rusun PA | 4 way Dos | 4 way Dos | 35 | Pcs | B | 35 | 1710004644 | 2026-02-06 | 19/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -35
22B50EN20004XXX20 | Rusun PA | 4 way Dos | 4 way Dos | 35 | Pcs | B | 35 | 1710004644 | 2026-02-06 | 19/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -35
22B50EN20004XXX20 | Rusun PI | 4 way Dos | 4 way Dos | 35 | Pcs | B | 35 | 1710004644 | 2026-02-06 | 19/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -35
22B50EN20004XXX20 | Rusun PI | 4 way Dos | 4 way Dos | 35 | Pcs | B | 35 | 1710004644 | 2026-02-06 | 19/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -35
22B50EN20004XXX20 | Kantin SD | 4 way Dos | 4 way Dos | 10 | Pcs | B | 10 | 1710004644 | 2026-02-06 | 19/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -10
22B50EN20004XXX20 | Kantin SMP | 4 way Dos | 4 way Dos | 10 | Pcs | B | 10 | 1710004644 | 2026-02-06 | 19/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -10
22B50EN20004XXX20 | Kantin SMA | 4 way Dos | 4 way Dos | 10 | Pcs | B | 10 | 1710004644 | 2026-02-06 | 19/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -10
22B50EN20004XXX20 | Serbaguna | 4 way Dos | 4 way Dos | 20 | Pcs | B | 20 | 1710004644 | 2026-02-06 | 19/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -20
22B50EN20004XXX20 | MBG & Gudang | 4 way Dos | 4 way Dos | 15 | Pcs | B | 15 | 1710004644 | 2026-02-06 | 19/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -15
22B50EN20004XXX20 | GuestHouse | 4 way Dos | 4 way Dos | 15 | Pcs | B | 15 | 1710004644 | 2026-02-06 | 19/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -15
22B50EN20004XXX20 | GuestHouse | 4 way Dos | 4 way Dos | 15 | Pcs | B | 15 | 1710004644 | 2026-02-06 | 19/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -15
| Gedung SMP | PEKERJAAN KABEL FEEDER | Pengadaan, pemasangan dan pengujian peralatan Kabel Feeder lengkap dengan aksesoris sesuai RKS, gambar dan spesifikasi. | 1 | Set | [11 empty] | 0
22A02GJ04016AYX00 22A02GJ04016XXX00 | Gedung SMP | SDP SMP ke LP & PP LT-1 Gedung SMP | Extrana, NYY 4 X 16 mmsq | 6 | m | B | 6 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 2026-04-06 | 6 | 0
22A02GA01060AYX00 22A02GA01060XXX00 | Gedung SMP | SDP SMP ke LP & PP LT-1 Gedung SMP | Extrana, NYA 1 X 6 mmsq | 6 | m | B | 6 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2025-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 2026-11-05 | CLOSE | 2026-04-06 | 6 | 0
22A02GJ04016AYX00 22A02GJ04016XXX00 | Gedung SMP | SDP SMP ke LP & PP LT-2 Gedung SMP | Extrana, NYY 4 X 16 mmsq | 12 | m | B | 12 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 2026-04-06 | 12 | 0
22A02GA01060AYX00 22A02GA01060XXX00 | Gedung SMP | SDP SMP ke LP & PP LT-2 Gedung SMP | Extrana, NYA 1 X 6 mmsq | 19 | m | B | 19 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2025-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 2026-11-05 | CLOSE | 2026-04-06 | 19 | 0
22B58OA00090GRZ00 22B58OA00090XXX00 | Gedung SMP | Lighting Lt.1 | LED Outbow 9W 900 Lumen 6000K CRI90 IP20 | 28 | Unit |  | 28 | 1710004599 | 21/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -28
22B58OA00120GRZ00 22B58OA10012XXA01 | Gedung SMP | Lighting Lt.1 | LED Outbow 12W 1200 Lumen 6000K CRI90 IP20 | 93 | Unit |  | 93 | 1710004599 | 21/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO |  | BELUM DATANG |  |  | -93
22B58OA00400GRZ00 22B58OA00400XXX00 | Gedung SMP | Lighting Lt.1 | LED Outbow TL 40w 5200 Lumen 6000K CRI80 | 33 | Unit | B | 33 | 1710004599 | 21/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -33
22B58XA00000BQX01 22B58XA00000XXX01 | Gedung SMP | Saklar Tunggal Lantai- 1 | Saklar Tunggal | 17 | Unit | B | 15 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 15 | 0
22B58XA00000BQX02 22B58XA00000XXX02 | Gedung SMP | Saklar Ganda Lantai- 1 | Saklar Ganda | 20 | Unit | B | 20 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 20 | 0
22B58XA00000BQX03 22B58XA00000XXX03 | Gedung SMP | Saklar Hotel Lantai- 1 | Saklar Hotel | 1 | Unit | A | 1 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 1 | 0
22B58RD00000BQX01 22B58RD00000XXX01 | Gedung SMP | Stop Kontak Dinding Lt.1 | Stop Kontak | 58 | Unit | B | 58 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 58 | 0
22B58RD10001XXC00 | Gedung SMP | Stop kontak lantai | Stop Kontak, 1 Lubang Outbow | 92 | Unit | B | 92 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003980 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -92
22B58OA00090GRZ00 22B58OA00090XXX10 | Gedung SMP | Lighting Lt. 2 | Osram, LED 9W 900 Lumen 6000K CRI90 IP20 LED Inbow 9W 900 Lumen 6000K CRI90 IP20 | 28 | Unit | B | 28 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -28
22B58OA00090GRZ00 22B58OA00090XXX10 | Gedung SMP | Lighting Lt. 2 | Osram, LED 9W 900 Lumen 6000K CRI90 IP20 LED Inbow 9W 900 Lumen 6000K CRI90 IP20 | 28 | Unit | B | 28 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -28
22B58OA00120GRZ00 22B58OA00120XXX10 | Gedung SMP | Lighting Lt. 2 | Osram, LED 12W 1200 Lumen 6000K CRI90 IP20 LED Inbow 12W 1200 Lumen 6000K CRI90 IP20 | 89 | Unit | C | 89 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -89
22B58OA00400GRZ00 22B58OA00400XXX10 | Gedung SMP | Lighting Lt. 2 | LED TL 40w 5200 Lumen 6000K CRI80 | 60 | Unit | B | 61 | 1710004599 | 21/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -61
22B58OA00018BSX00 22B58OA01018XXX11 | Gedung SMP | Lighting Lt. 2 | LP TLED Outbow ACR tube 1x18W 6500K + NB | 2 | Unit | B | 2 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO |  | BELUM DATANG |  |  | -2
22B58OA00000BSX00 | Gedung SMP | Lighting Lt. 2 | Exit LED AL 2MK PCR 3W | 2 | Unit | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG
22B58XA00000BQX01 22B58XA00000XXX01 | Gedung SMP | Saklar Tunggal Lt.2 | Saklar Tunggal | 3 | Unit | A | 3 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 3 | 0
22B58XA00000BQX02 22B58XA00000XXX02 | Gedung SMP | Saklar Ganda Lantai- 2 | Saklar Ganda | 18 | Unit | B | 18 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 18 | 0
22B58XA00000BQX03 22B58XA00000XXX03 | Gedung SMP | Saklar Hotel Lantai- 2 | Saklar Hotel | 2 | Unit | B | 2 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 2 | 0
22B58RD00000BQX01 22B58RD00000XXX01 | Gedung SMP | Stop Kontak Lt.2 | Stop Kontak | 19 | Unit | B | 19 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 19 | 0
22B58OA20134BSD00 | Gedung SMP | Exit Lamp | Philips, EM134C Emergency Razor with L&R legend | 2 | Unit | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
| Gedung SMP | Instalasi Penerangan lantai 1 | Instalasi Penerangan | 157 | Titik | [11 empty] | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Gedung SMP | Kabel penerangan | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 1241 | M | A | 1241 | 1710004543 | 22/05/2026 | 2026-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 2025-11-05 | CLOSE | 2026-04-05 | 1241 | 0
22A16QE00020XXX00 | Gedung SMP | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran Ø20mm | 1241 | M | A | 1241 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1241
22B50EN20001XXX00 | Gedung SMP | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 25 | pcs | A | 25 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -25
22B50EN10004XXX00 | Gedung SMP | Inbow | Inbow Dus (Kotak) | 37 | pcs | A | 37 | 1710004543 | 22/04/2030 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | BELUM DATANG |  |  | -37
22B48EB00020XXX00 | Gedung SMP | Knee/Elbow Pipa Conduit uk. 20mm | Elbow Joint Pipa Conduit PVC 20mm | 150 | Unit | A | 150 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -150
22B49EB10020XXA00 | Gedung SMP | Sok Pipa Conduit uk. 20mm | Joint Pipe, Socket Conduit Pipe PVC Dia. 20mm | 150 | Unit | A | 150 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | CLOSE | 31/05/2026 | 150 | 0
22B85QY20005XXX20 | Gedung SMP | Klem Pipa Conduit uk. 20mm | Clamp Conduit Pipe PVC Ø20 mm 2 lubang | 300 | Unit | A | 300 | 1710004599 | 18/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -300
22D10IM00006XXX00 | Gedung SMP | Fisher dan scrup S6 | Fisher + Staping S6 | 600 | Unit |  | 600 | 1710004591 | 13/05/2026 |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -600
| Gedung SMP | Instalasi Stop Kontak lantai 1 | Instalasi Stop Kontak | 103 | Titik | [11 empty] | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Gedung SMP | Kabel stop kontak | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 1182 | M | A | 1182 | 1710004543 | 22/05/2026 | 2026-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 2025-11-05 | CLOSE | 2026-04-05 | 1182 | 0
22A16QE00020XXX00 | Gedung SMP | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran 20 mm | 1182 | M | A | 1182 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1182
22B50EN20001XXX00 | Gedung SMP | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 30 | pcs | A | 30 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -30
22B50EN10004XXX00 | Gedung SMP | Inbow | Inbow Dus | 51 | pcs | A | 51 | 1710004543 | 22/04/2031 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | BELUM DATANG |  |  | -51
| Gedung SMP | Instalasi Penerangan lantai 2 | Instalasi Penerangan | 132 | Titik | [11 empty] | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Gedung SMP | Kabel penerangan | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 1075 | M | A | 1075 | 1710004543 | 22/05/2026 | 2026-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 2025-11-05 | CLOSE | 2026-04-05 | 1075 | 0
22A16QE00020XXX00 | Gedung SMP | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran Ø20mm | 1075 | M | A | 1075 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1075
22B50EN20001XXX00 | Gedung SMP | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 40 | pcs | A | 40 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003910 | SUDAH PO | 21/05/2026 | BELUM DATANG |  |  | -40
22B50EN10004XXX00 | Gedung SMP | Inbow | Inbow Dus (Kotak) | 23 | pcs | A | 23 | 1710004543 | 22/04/2032 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | BELUM DATANG |  |  | -23
22B48EB00020XXX00 | Gedung SMP | Knee/Elbow Pipa Conduit uk. 20mm | Elbow Joint Pipa Conduit PVC 20mm | 150 | Unit | A | 150 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -150
| Gedung SMP | Instalasi Stop Kontak lantai 2 | Instalasi Stop Kontak | 23 | Titik
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Gedung SMP | Kabel stop kontak | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 316 | M | A | 316 | 1710004543 | 2026-07-05 | 2026-10-06 | 7100003947 | SUDAH PO | 2025-11-05 | CLOSE | 2026-04-05 | 316 | 0
22A16QE00020XXX00 | Gedung SMP | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran 20 mm | 316 | M | A | 316 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -316
22B50EN20001XXX00 | Gedung SMP | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 23 | pcs | A | 23 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -23
22B50EN10004XXX00 | Gedung SMP | Inbow | Inbow Dus | 23 | pcs | A | 23 | 1710004543 | 22/04/2033 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | BELUM DATANG |  |  | -23
22D17KF20005XXX00 | Gedung SMP | Instalasi Kabel Tray Lantai -1 | - Kabel Tray uk.200 x 50 mm Merek : FORTIS, IONEE,Trias, DS- Tray, Baruna, Credent plus | 103 | m |  | 42.9167 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003899 | SUDAH PO | 15/05/2026 | DATANG SEBAGIAN | 2026-08-05 | 43 | 0.083333
22D17KF20005XXX00 | Gedung SMP | Instalasi Kabel Tray Lantai -2 | - Kabel Tray uk.200 x 50 mm Merek : FORTIS, IONEE,Trias, DS- Tray, Baruna, Credent plus | 103 | m |  | 42.9167 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003899 | SUDAH PO | 15/05/2026 | DATANG SEBAGIAN | 2026-08-05 | 43 | 0.083333
22B72OM00003XXE03 | Gedung SMP | Bracket Kabel Tray Lt. 1 & 2 | Bracket Kabel Tray uk.200 x 50 mm Ref. DWG 91.1-03E021 | 91 | Unit |  | ON PROSES PRODUKSI REKA |  |  |  | STOK | READY STOK |  |  |  |  | 0
22B58TN00040CVX02 | Gedung SMP | PEKERJAAN PROTEKSI PETIR GEDUNG SMP | - Splitzen 1" c/w Support 2 mtr | 1 | set | A | 1 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1
| Gedung SMP |  | - Base Plate
| Gedung SMP |  | - Clam BC L ukuran NYA 50mm dengan Pipa Conduit HI 25mm
| Gedung SMP |  | - Box Test Grounding
| Gedung SMP |  | - Cadweld connection
| Gedung SMP |  | - Extrana, Kabel NYA 50mm
| Gedung SMP |  | - Grounding bar
| Gedung SMP |  | - Copper Grounding Rod dia.5/8,3m
| Gedung SMP |  | - Coupling bounded Grounding Rod
| Gedung SMP |  | - Ring grounding intregated BC 50mm
22B58OA00120GRZ00 22B58OA00120XXX10 | Gedung SMP | Lighting Lt. 2 | Lampu, LED Inbow 12W 1200 Lumen 6000K CRI90 IP20 | 32 | Unit |  | 32 | 1710004599 | 21/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -32
22B58OA01018GRB11 22B58OA01018XXX11 | Gedung SMP | Lighting Lt. 2 | Lampu, LP TLED Outbow ACR tube 1x18W 6500K + NB | 2 | Unit |  | 2 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -2
22B50EN20004XXX20 | Gedung SMP | 4 way Dos | 4 way Dos | 50 | Pcs | B | 50 | 1710004644 | 2026-02-06 | 19/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -50
22B50EN20004XXX20 | Gedung SMP | 4 way Dos | 4 way Dos | 35 | Pcs | B | 35 | 1710004644 | 2026-02-06 | 19/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -35
| Gedung SMA | PEKERJAAN KABEL FEEDER | Pengadaan, pemasangan dan pengujian peralatan Kabel Feeder lengkap dengan aksesoris sesuai RKS, gambar dan spesifikasi. | 1 | Set | [11 empty] | 0
22A02GJ04016AYX00 22A02GJ04016XXX00 | Gedung SMA | SDP SMA ke LP & PP LT-1 Gedung SMA | Extrana, NYY 4 X 16 mmsq | 6 | m | B | 6 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 2026-04-06 | 6 | 0
22A02GA01060AYX00 22A02GA01060XXX00 | Gedung SMA | SDP SMA ke LP & PP LT-1 Gedung SMA | Extrana, NYA 1 X 6 mmsq | 6 | m | B | 6 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2025-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 2026-11-05 | CLOSE | 2026-04-06 | 6 | 0
22A02GJ04016AYX00 22A02GJ04016XXX00 | Gedung SMA | SDP SMA ke LP & PP LT-2 Gedung SMA | Extrana, NYY 4 X 16 mmsq | 19 | m | C | 19 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 2026-04-06 | 19 | 0
22A02GA01060AYX00 22A02GA01060XXX00 | Gedung SMA | SDP SMA ke LP & PP LT-2 Gedung SMA | Extrana, NYA 1 X 6 mmsq | 19 | m | C | 19 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2025-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 2026-11-05 | CLOSE | 2026-04-06 | 19 | 0
22B58OA00090GRZ00 22B58OA00090XXX00 | Gedung SMA | Lighting Lt.1 | LED Outbow 9W 900 Lumen 6000K CRI90 IP20 | 32 | Unit | B | 32 | 1710004599 | 21/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -32
22B58OA00120GRZ00 22B58OA10012XXA01 | Gedung SMA | Lighting Lt.1 | LED Outbow 12W 1200 Lumen 6000K CRI90 IP20 | 89 | Unit | C | 89 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO |  | BELUM DATANG |  |  | -89
22B58OA00400GRZ00 22B58OA00400XXX00 | Gedung SMA | Lighting Lt.1 | LED Outbow TL 40w 5200 Lumen 6000K CRI80 | 33 | Unit | B | 36 | 1710004599 | 21/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -36
22B58XA00000BQX01 22B58XA00000XXX01 | Gedung SMA | Saklar Tunggal Lantai- 1 | Saklar Tunggal | 17 | Unit | B | 15 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 15 | 0
22B58XA00000BQX02 22B58XA00000XXX02 | Gedung SMA | Saklar Ganda Lantai- 1 | Saklar Ganda | 20 | Unit | B | 20 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 20 | 0
22B58XA00000BQX03 22B58XA00000XXX03 | Gedung SMA | Saklar Hotel Lantai- 1 | Saklar Hotel | 1 | Unit | A | 1 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 1 | 0
22B58RD00000BQX01 22B58RD00000XXX01 | Gedung SMA | Stop Kontak Dinding Lt.1 | Stop Kontak | 58 | Unit | B | 58 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 58 | 0
22B58RD10001XXC00 | Gedung SMA | Stop kontak lantai | Stop Kontak, 1 Lubang Outbow | 92 | Unit | B | 92 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003980 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -92
22B58OA00090GRZ00 22B58OA00090XXX10 | Gedung SMA | Lighting Lt. 2 | LED Inbow 9W 900 Lumen 6000K CRI90 IP20 | 31 | Unit | B | 31 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -31
22B58OA00090GRZ00 22B58OA00090XXX10 | Gedung SMA | Lighting Lt. 2 | LED Inbow 9W 900 Lumen 6000K CRI90 IP20 | 32 | Unit | B | 32 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -32
22B58OA00400GRZ00 22B58OA00400XXX10 | Gedung SMA | Lighting Lt. 2 | LED TL 40w 5200 Lumen 6000K CRI80 | 60 | Unit | B | 61 | 1710004599 | 21/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -61
22B58OA00018BSX00 22B58OA01018XXX11 | Gedung SMA | Lighting Lt. 2 | LP TLED Outbow ACR tube 1x18W 6500K + NB | 2 | Unit | B | 2 | 1710004599 | 19/05/206 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO |  | BELUM DATANG |  |  | -2
22B58OA00000BSX00 | Gedung SMA | Lighting Lt. 2 | Exit LED AL 2MK PCR 3W | 2 | Unit | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22B58XA00000BQX01 22B58XA00000XXX01 | Gedung SMA | Saklar Tunggal Lt.2 | Saklar Tunggal | 3 | Unit | A | 3 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 3 | 0
22B58XA00000BQX02 22B58XA00000XXX02 | Gedung SMA | Saklar Ganda Lantai- 2 | Saklar Ganda | 18 | Unit | B | 18 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 18 | 0
22B58XA00000BQX03 22B58XA00000XXX03 | Gedung SMA | Saklar Hotel Lantai- 2 | Saklar Hotel | 1 | Unit | A | 1 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 1 | 0
22B58RD00000BQX01 22B58RD00000XXX01 | Gedung SMA | Stop Kontak Lt.2 | Stop Kontak | 25 | Unit | B | 25 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 25 | 0
22B58OA20134BSD00 | Gedung SMA | Exit Lamp | Philips, EM134C Emergency Razor with L&R legend | 2 | Unit | [11 empty] | 0
| Gedung SMA | Instalasi Penerangan lantai 1 | Instalasi Penerangan | 165 161 | Titik | [11 empty] | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Gedung SMA | Kabel penerangan | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 1241 | M | A | 1241 | 1710004543 | 22/05/2026 | 2026-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 2025-11-05 | CLOSE | 2026-04-05 | 1241 | 0
22A16QE00020XXX00 | Gedung SMA | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran Ø20mm | 1241 | M | A | 1241 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1241
22B50EN20001XXX00 | Gedung SMA | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 25 | pcs | A | 25 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -25
22B50EN10004XXX00 | Gedung SMA | Inbow | Inbow Dus (Kotak) | 37 | pcs | A | 37 | 1710004543 | 22/04/2034 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 14/05/2026 | 37 | 0
22B48EB00020XXX00 | Gedung SMA | Knee/Elbow Pipa Conduit uk. 20mm | Elbow Joint Pipa Conduit PVC 20mm | 150 | Unit | A | 150 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -150
22B49EB10020XXA00 | Gedung SMA | Sok Pipa Conduit uk. 20mm | Joint Pipe, Socket Conduit Pipe PVC Dia. 20mm | 150 | Unit | A | 150 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -150
22B85QY20005XXX20 | Gedung SMA | Klem Pipa Conduit uk. 20mm | Clamp Conduit Pipe PVC Ø20 mm 2 lubang | 300 | Unit | A | 300 | 1710004599 | 18/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -300
22D10IM00006XXX00 | Gedung SMA | Fisher dan scrup S6 | Fisher + Staping S6 | 600 | Unit |  | 600 | 1710004591 | 13/05/2026 |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -600
| Gedung SMA | Instalasi Stop Kontak lantai 1 | Instalasi Stop Kontak | 114 | Titik | [11 empty] | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Gedung SMA | Kabel stop kontak | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 1182 | M | A | 1182 | 1710004543 | 22/05/2026 | 2026-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 2025-11-05 | CLOSE | 2026-04-05 | 1182 | 0
22A16QE00020XXX00 | Gedung SMA | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran 20 mm | 1182 | M | A | 1182 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1182
22B50EN20001XXX00 | Gedung SMA | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 25 | pcs | A | 25 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003910 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 14/05/2026 | 25 | 0
22B50EN10004XXX00 | Gedung SMA | Inbow | Inbow Dus | 51 | pcs | A | 51 | 1710004543 | 22/04/2035 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 14/05/2026 | 51 | 0
| Gedung SMA | Instalasi Penerangan lantai 2 | Instalasi Penerangan | 129 137 | Titik | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Gedung SMA | Kabel penerangan | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 1075 | M | A | 1075 | 1710004543 | 22/05/2026 | 2026-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 2025-11-05 | BELUM DATANG |  |  | -1075
22A16QE00020XXX00 | Gedung SMA | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran Ø20mm | 1075 | M | A | 1075 | 1710004599 | 19/05/2026 | ` |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1075
22B50EN20001XXX00 | Gedung SMA | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 129 | pcs | A | 129 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003910 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 14/05/2026 | 129 | 0
22B50EN10004XXX00 | Gedung SMA | Inbow | Inbow Dus (Kotak) | 22 | pcs | A | 22 | 1710004543 | 22/04/2036 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 14/05/2026 | 22 | 0
22B48EB00020XXX00 | Gedung SMA | Knee/Elbow Pipa Conduit uk. 20mm | Elbow Joint Pipa Conduit PVC 20mm | 150 | Unit | A | 150 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -150
| Gedung SMA | Instalasi Stop Kontak lantai 2 | Instalasi Stop Kontak | 25 | Titik
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Gedung SMA | Kabel stop kontak | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 316 | M | A | 316 | 1710004543 | 2026-07-05 | 2026-10-06 | 7100003947 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -316
22A16QE00020XXX00 | Gedung SMA | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran 20 mm | 316 | M | A | 316 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -316
22B50EN20001XXX00 | Gedung SMA | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 23 | pcs | A | 23 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003910 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 14/05/2026 | 23 | 0
22B50EN10004XXX00 | Gedung SMA | Inbow | Inbow Dus | 23 | pcs | A | 23 | 1710004543 | 22/04/2037 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 14/05/2026 | 23 | 0
22D17KF20005XXX00 | Gedung SMA | Kabel Tray Elektrikal & Elektronik Lantai 1 | - Kabel Tray uk.200 x 50 mm Merek : FORTIS, IONEE,Trias, DS- Tray, Baruna, Credent plus | 103 | m |  | 42.9167 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003899 | SUDAH PO | 15/05/2026 | DATANG SEBAGIAN | 2026-08-05 | 43 | 0.083333
22D17KF20005XXX00 | Gedung SMA | Kabel Tray Elektrikal & Elektronik Lantai 2 | - Kabel Tray uk.200 x 50 mm Merek : FORTIS, IONEE,Trias, DS- Tray, Baruna, Credent plus | 103 | m |  | 42.9167 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003899 | SUDAH PO | 15/05/2026 | DATANG SEBAGIAN | 2026-08-05 | 43 | 0.083333
22B72OM00003XXE03 | Gedung SMA | Bracket Kabel Tray Lt. 1 & 2 | Bracket Kabel Tray uk.200 x 50 mm Ref. DWG 91.1-03E021 | 92 | Unit |  | ON PROSES PRODUKSI REKA |  |  |  | STOK | READY STOK |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22B58TN00040CVX03 | Gedung SMA | PEKERJAAN PROTEKSI PETIR GEDUNG SMA | - Splitzen 1" c/w Support 2 mtr | 1 | set | A | 1 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1
| Gedung SMA |  | - Base Plate
| Gedung SMA |  | - Clam BC L ukuran NYA 50mm dengan Pipa Conduit HI 25mm
| Gedung SMA |  | - Box Test Grounding
| Gedung SMA |  | - Cadweld connection
| Gedung SMA |  | - Extrana, Kabel NYA 50mm
| Gedung SMA |  | - Grounding bar
| Gedung SMA |  | - Copper Grounding Rod dia.5/8,3m
| Gedung SMA |  | - Coupling bounded Grounding Rod
| Gedung SMA |  | - Ring grounding intregated BC 50mm
22B58OA00120GRZ00 22B58OA00120XXX10 | Gedung SMA | Lighting Lt. 2 | Lampu, LED Inbow 12W 1200 Lumen 6000K CRI90 IP20 | 32 | Unit |  | 32 | 1710004599 | 21/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -32
22B58OA01018GRB11 22B58OA01018XXX11 | Gedung SMA | Lighting Lt. 2 | Lampu, LP TLED Outbow ACR tube 1x18W 6500K + NB | 2 | Unit |  | 2 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -2
22B50EN20004XXX20 | Gedung SMA | 4 way Dos | 4 way Dos | 35 | Pcs | B | 35 | 1710004644 | 2026-02-06 | 19/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -35
22B50EN20004XXX20 | Gedung SMA | 4 way Dos | 4 way Dos | 35 | Pcs | B | 35 | 1710004644 | 2026-02-06 | 19/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -35
| Asrama PA/PI | PEKERJAAN KABEL FEEDER | Pengadaan, pemasangan dan pengujian peralatan Kabel Feeder lengkap dengan aksesoris sesuai RKS, gambar dan spesifikasi. | 1 | Set | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GJ04016AYX00 22A02GJ04016XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putri SD-1 ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama PutrI SD-1 | Extrana, NYY 4 X 16 mmsq | 6 | m | 0 | 6 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 2026-04-06 | 6 | 0
22A02GA01060AYX00 22A02GA01060XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putri SD-1 ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama PutrI SD-1 | Extrana, NYA 1 X 6 mmsq | 6 | m | 0 | 6 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2025-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 2026-11-05 | CLOSE | 2026-04-06 | 6 | 0
22A02GJ04016AYX00 22A02GJ04016XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putri SD-1 ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama PutrI SD-1 | Extrana, NYY 4 X 16 mmsq | 27 | m | B | 27 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 2026-04-06 | 27 | 0
22A02GA01060AYX00 22A02GA01060XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putri SD-1 ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama PutrI SD-1 | Extrana, NYA 1 X 6 mmsq | 27 | m | B | 27 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2025-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 2026-11-05 | CLOSE | 2026-04-06 | 27 | 0
22A02GJ04016AYX00 22A02GJ04016XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putri SD-2 ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama PutrI SD-2 | Extrana, NYY 4 X 16 mmsq | 6 | m | 0 | 6 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 2026-04-06 | 6 | 0
22A02GA01060AYX00 22A02GA01060XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putri SD-2 ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama PutrI SD-2 | Extrana, NYA 1 X 6 mmsq | 6 | m | 0 | 6 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2025-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 2026-11-05 | CLOSE | 2026-04-06 | 6 | 0
22A02GJ04016AYX00 22A02GJ04016XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putri SD-2 ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama PutrI SD-2 | Extrana, NYY 4 X 16 mmsq | 27 | m | B | 27 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 2026-04-06 | 27 | 0
22A02GA01060AYX00 22A02GA01060XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putri SD-2 ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama PutrI SD-2 | Extrana, NYA 1 X 6 mmsq | 27 | m | B | 27 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2025-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 2026-11-05 | CLOSE | 2026-04-06 | 27 | 0
22A02GJ04016AYX00 22A02GJ04016XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putra SD-1 ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putra SD-1 | Extrana, NYY 4 X 16 mmsq | 6 | m | 0 | 6 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 2026-04-06 | 6 | 0
22A02GA01060AYX00 22A02GA01060XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putra SD-1 ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putra SD-1 | Extrana, NYA 1 X 6 mmsq | 6 | m | 0 | 6 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2025-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 2026-11-05 | CLOSE | 2026-04-06 | 6 | 0
22A02GJ04016AYX00 22A02GJ04016XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putra SD-1 ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SD-1 | Extrana, NYY 4 X 16 mmsq | 27 | m | B | 27 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 2026-04-06 | 27 | 0
22A02GA01060AYX00 22A02GA01060XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putra SD-1 ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SD-1 | Extrana, NYA 1 X 6 mmsq | 27 | m | B | 27 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2025-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 2026-11-05 | CLOSE | 2026-04-06 | 27 | 0
22A02GJ04016AYX00 22A02GJ04016XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putra SD-2 ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putra SD-2 | Extrana, NYY 4 X 16 mmsq | 6 | m | 0 | 6 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 2026-04-06 | 6 | 0
22A02GA01060AYX00 22A02GA01060XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putra SD-2 ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putra SD-2 | Extrana, NYA 1 X 6 mmsq | 6 | m | 0 | 6 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2025-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 2026-11-05 | CLOSE | 2026-04-06 | 6 | 0
22A02GJ04016AYX00 22A02GJ04016XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putra SD-2 ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SD-2 | Extrana, NYY 4 X 16 mmsq | 27 | m | B | 27 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 2026-04-06 | 27 | 0
22A02GA01060AYX00 22A02GA01060XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putra SD-2 ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SD-2 | Extrana, NYA 1 X 6 mmsq | 27 | m | B | 27 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2025-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 2026-11-05 | CLOSE | 2026-04-06 | 27 | 0
22A02GJ04016AYX00 22A02GJ04016XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putra SMP ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putra SMP | Extrana, NYY 4 X 16 mmsq | 6 | m | 0 | 6 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -6
22A02GA01060AYX00 22A02GA01060XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putra SMP ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putra SMP | Extrana, NYA 1 X 6 mmsq | 6 | m | 0 | 6 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2025-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 2026-11-05 | CLOSE | 2026-04-06 | 6 | 0
22A02GJ04016AYX00 22A02GJ04016XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putra SMP ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SMP | Extrana, NYY 4 X 16 mmsq | 27 | m | B | 27 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -27
22A02GA01060AYX00 22A02GA01060XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putra SMP ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SMP | Extrana, NYA 1 X 6 mmsq | 27 | m | B | 27 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2025-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 2026-11-05 | CLOSE | 2026-04-06 | 27 | 0
22A02GJ04016AYX00 22A02GJ04016XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putri SMP ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama PutrI SMP | Extrana, NYY 4 X 16 mmsq | 6 | m | 0 | 6 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -6
22A02GA01060AYX00 22A02GA01060XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putri SMP ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama PutrI SMP | Extrana, NYA 1 X 6 mmsq | 6 | m | 0 | 6 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -6
22A02GJ04016AYX00 22A02GJ04016XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putri SMP ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SMP | Extrana, NYY 4 X 16 mmsq | 27 | m | B | 27 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -27
22A02GA01060AYX00 22A02GA01060XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putri SMP ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SMP | Extrana, NYA 1 X 6 mmsq | 27 | m | B | 27 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -27
22A02GJ04016AYX00 22A02GJ04016XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putra SMA ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putra SMA | Extrana, NYY 4 X 16 mmsq | 6 | m | 0 | 6 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -6
22A02GA01060AYX00 22A02GA01060XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putra SMA ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putra SMA | Extrana, NYA 1 X 6 mmsq | 6 | m | 0 | 6 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -6
22A02GJ04016AYX00 22A02GJ04016XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putra SMA ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SMA | Extrana, NYY 4 X 16 mmsq | 27 | m | B | 27 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -27
22A02GA01060AYX00 22A02GA01060XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putra SMA ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SMA | Extrana, NYA 1 X 6 mmsq | 27 | m | B | 27 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -27
22A02GJ04016AYX00 22A02GJ04016XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putri SMA ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama PutrI SMA | Extrana, NYY 4 X 16 mmsq | 6 | m | 0 | 6 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -6
22A02GA01060AYX00 22A02GA01060XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putri SMA ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama PutrI SMA | Extrana, NYA 1 X 6 mmsq | 6 | m | 0 | 6 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -6
22A02GJ04016AYX00 22A02GJ04016XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putri SMA ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SMA | Extrana, NYY 4 X 16 mmsq | 27 | m | B | 27 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -27
22A02GA01060AYX00 22A02GA01060XXX00 | Asrama PA/PI | SDP Asrama Putri SMA ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SMA | Extrana, NYA 1 X 6 mmsq | 27 | m | B | 27 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -27
22B58OA10006GRA10 22B58OA10006XXX00 | Asrama PA/PI | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow RD 100 E27 SAVY LED BULB 6W 6500K | 240 | Unit |  | 240 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -240
22B58OA10010XXX00 22B58OA10010XXX10 | Asrama PA/PI | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow Inbow RD 100 E27 SAVY LED BULB 10W 6500K | 176 | Unit | B | 176 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -176
22B58OA10012XXX00 22B58OA10012XXA02 | Asrama PA/PI | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow 1RD 125 E27 SAVY LED BULB 12W 6500K | 304 | Unit |  | 304 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -304
22B58OA10015GRA00 22B58OA10015XXX00 | Asrama PA/PI | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow 14,5W 6500K LP Downlight Outbow RD 150 E27 SAVY LEDBULB 14,5W 6500K | 144 | Unit |  | 144 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -144
22B58OA10015GRA00 22B58OA20015XXX00 | Asrama PA/PI | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow 14,5W 6500K LP Downlight Outbow SM D 150 E27 2 LEDBULB 14.5W | 136 | Unit |  | 136 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 | 1710004644 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -136
22B58OA01036GRB00 22B58OA01015XXB00 | Rusun PA | Lighting Lt.1 | Lampu TL LED Outbow GMS CG ACR 1 x 36w T-LED tube Corepro 1x15W 6500K | 2 | Unit | B | 2 | 1710004658 | 2026-08-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -2
22B58OA01036XXX00 22B58OA01015XXB01 | Asrama PA/PI | Lighting Lt.1 | Lampu TL LED Outbow GMS CG ACR 1 x 36w T-LED tube Corepro 1x15W 6500K +NB | 16 | Unit |  | 16 | 1710004658 | 2026-08-06 |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -16
22B58XA00000BQX01 22B58XA00000XXX01 | Asrama PA/PI | Saklar Tunggal Lt.1 | Saklar Tunggal | 32 | Unit | A | 32 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 32 | 0
22B58XA00000BQX02 22B58XA00000XXX02 | Asrama PA/PI | Saklar Ganda Lt.1 | Saklar Ganda | 104 | Unit | A | 104 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 104 | 0
22B59VD02240NAX07 | Asrama PA/PI | Sensor Detector OSENZA OFFICE G2/220-240 FS1 Lantai- 1 | - Sensor Detector OSENZA OFFICE G2/220-240 FS1 | 16 | Unit |  | 16 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -16
22B58XA00000BQX03 22B58XA00000XXX03 | Asrama PA/PI | Saklar Hotel Lt. 1 | Saklar Hotel | 16 | Unit | A | 16 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 16 | 0
22B58RD00000BQX01 22B58RD00000XXX01 | Asrama PA/PI | Stop Kontak Dinding Lt.1 | Stop Kontak | 640 | Unit | A | 640 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 640 | 0
22B58OA10006GRA10 22B58OA10006XXX10 | Asrama PA/PI | Lighting Lt. 2 | LP Downlight Inbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 6W 6500K | 224 | Unit | B | 224 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -224
22B58OA10010GRA00 22B58OA10010XXX10 | Asrama PA/PI | Lighting Lt. 2 | LP Downlight Inbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 10W 6500K | 176 | Unit | A | 176 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -176
22B58OA10012GRA10 22B58OA10120XXX10 | Asrama PA/PI | Lighting Lt. 2 | LP Downlight Inbow RD 125 E27 SAVY LEDBULB 12W 6500K | 312 | Unit | A | 312 | 1710004658 | 2026-08-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -312
22B58OA10015GRA10 22B58OA10015XXX00 | Asrama PA/PI | Lighting Lt. 2 | LP Downlight Outbow 14,5W 6500K LP Downlight Outbow RD 150 E27 SAVY LEDBULB 14,5W 6500K | 168 | Unit |  | 168 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -168
22B58OA01036GRB10 22B58OA01036XXX10 | Asrama PA/PI | Lighting Lt. 2 | Lampu TL LED Inbow GMS CG ACR 1 x 36w T-LED tube Corepro 1x15W 6500K | 32 | Unit | A | 32 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -32
22B58OA01036GRB11 22B58OA01015XXB11 | Asrama PA/PI | Lighting Lt. 2 | Lampu TL LED Inbow GMS CG ACR 1 x 36w T-LED tube Corepro 1x15W 6500K +NB | 8 | Unit |  | 8 | 1710004658 | 2026-08-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -8
22B58OA15015GRA00 22B58OA15015XXX00 | Asrama PA/PI | Lighting Lt. 2 | Lampu Gantung Decoratif HL SMD 150 E27 14.5W | 16 | Unit |  | 16 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -16
22B58XA00000BQX01 22B58XA00000XXX01 | Asrama PA/PI | Saklar Tunggal Lt.2 | Saklar Tunggal | 32 | Unit | A | 35 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003974 | SUDAH PO |  | BELUM DATANG |  |  | -35
22B58XA00000BQX02 22B58XA00000XXX02 | Asrama PA/PI | Saklar Ganda Lt.2 | Saklar Ganda | 80 | Unit | A | 80 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 80 | 0
22B58XA00000BQX03 22B58XA00000XXX03 | Asrama PA/PI | Saklar Hotel | Saklar Hotel | 16 | Unit | A | 16 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 16 | 0
22B58RD00000BQX01 22B58RD00000XXX01 | Asrama PA/PI | Stop Kontak dinding Lt.2 | Stop Kontak | 648 | Unit | A | 648 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 648 | 0
| Asrama PA/PI | Instalasi Penerangan lantai 1 | Instalasi Penerangan | 1080 | Titik | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Asrama PA/PI | Kabel penerangan | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 7628 | M | A | 7628 | 1710004543 | 22/05/2026 | 2026-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 2025-11-05 | BELUM DATANG |  |  | -7628
22A16QE00020XXX00 | Asrama PA/PI | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran Ø20mm | 7628 | M | A | 7628 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -7628
22B50EN20001XXX00 | Asrama PA/PI | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 300 | pcs | A | 300 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003910 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 14/05/2026 | 300 | 0
22B50EN10004XXX00 | Asrama PA/PI | Inbow | Inbow Dus (Kotak) | 152 | pcs | A | 152 | 1710004543 | 22/04/2038 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 14/05/2026 | 152 | 0
22B48EB00020XXX00 | Asrama PA/PI | Knee/Elbow Pipa Conduit uk. 20mm | Elbow Joint Pipa Conduit PVC 20mm | 400 | Unit | A | 400 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -400
22B49EB10020XXA00 | Asrama PA/PI | Sok Pipa Conduit uk. 20mm | Joint Pipe, Socket Conduit Pipe PVC Dia. 20mm | 400 | Unit | A | 400 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -400
22B85QY20005XXX20 | Asrama PA/PI | Klem Pipa Conduit uk. 20mm | Clamp Conduit Pipe PVC Ø20 mm 2 lubang | 400 | Unit | A | 400 | 1710004599 | 18/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | CLOSE | 31/05/2026 | 400 | 0
22D10IM00006XXX00 | Asrama PA/PI | Fisher dan scrup S6 | Fisher + Staping S6 | 800 | Unit |  | 800 | 1710004591 | 13/05/2026 |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -800
| Asrama PA/PI | Instalasi Stop Kontak lantai 1 | Instalasi Stop Kontak | 640 | Titik | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Asrama PA/PI | Kabel stop kontak | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 3296 | M | A | 3296 | 1710004543 | 2026-07-05 | 2026-10-06 | 7100003947 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -3296
22A16QE00020XXX00 | Asrama PA/PI | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran 20 mm | 3296 | M | A | 3296 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -3296
22B50EN20001XXX00 | Asrama PA/PI | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 300 | pcs | A | 300 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003910 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 14/05/2026 | 300 | 0
22B50EN10004XXX00 | Asrama PA/PI | Inbow | Inbow Dus | 640 | pcs | A | 640 | 1710004543 | 22/04/2039 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 14/05/2026 | 640 | 0
| Asrama PA/PI | Instalasi Penerangan lantai 2 | Instalasi Penerangan | 968 | Titik | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Asrama PA/PI | Kabel penerangan | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 7628 | M | A | 7628 | 1710004543 | 2026-07-05 | 2026-10-06 | 7100003947 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -7628
22A16QE00020XXX00 | Asrama PA/PI | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran Ø20mm | 7628 | M | A | 7628 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -7628
22B50EN20001XXX00 | Asrama PA/PI | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 300 | pcs | A | 300 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003910 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 14/05/2026 | 300 | 0
22B50EN10004XXX00 | Asrama PA/PI | Inbow | Inbow Dus (Kotak) | 128 | pcs | A | 128 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003946 | SUDAH PO | 2026-11-06 | CLOSE | 2026-04-06 | 128 | 0
22B48EB00020XXX00 | Asrama PA/PI | Knee/Elbow Pipa Conduit uk. 20mm | Elbow Joint Pipa Conduit PVC 20mm | 300 | Unit | A | 300 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -300
| Asrama PA/PI | Instalasi Stop Kontak lantai 2 | Instalasi Stop Kontak | 632 | Titik | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Asrama PA/PI | Kabel stop kontak | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 7628 | M | A | 7628 | 1710004543 | 2026-07-05 | 2026-10-06 | 7100003947 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -7628
22A16QE00020XXX00 | Asrama PA/PI | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran 20 mm | 7628 | M | A | 7628 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -7628
22B50EN20001XXX00 | Asrama PA/PI | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 300 | pcs | A | 300 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -300
22B50EN10004XXX00 | Asrama PA/PI | Inbow | Inbow Dus | 648 | pcs | A | 648 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003946 | SUDAH PO | 2026-11-06 | CLOSE | 2026-04-06 | 648 | 0
22D17KF20005XXX00 | Asrama PA/PI | Instalasi Kabel Tray Lantai -1 | - Kabel Tray uk.200 x 50 mm Merek : FORTIS, IONEE,Trias, DS- Tray, Baruna, Credent plus | 320 | m |  | 133.3333 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003899 | SUDAH PO | 15/05/2026 | DATANG SEBAGIAN | 2026-08-05 | 133 | -0.33333
22D17KF20005XXX00 | Asrama PA/PI | Instalasi Kabel Tray Lantai -2 | - Kabel Tray uk.200 x 50 mm Merek : FORTIS, IONEE,Trias, DS- Tray, Baruna, Credent plus | 320 | m |  | 133.3333 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003899 | SUDAH PO | 15/05/2026 | DATANG SEBAGIAN | 2026-08-05 | 133 | -0.33333
22B72OM00003XXE03 | Asrama PA/PI | Bracket Kabel Tray Lt. 1 & 2 | Bracket Kabel Tray uk.200 x 50 mm Ref. DWG 91.1-03E021 | 64 | Unit |  | ON PROSES PRODUKSI REKA |  |  |  | STOK | READY STOK |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22B58TN00040CVX04 | Asrama PA/PI | PEKERJAAN PROTEKSI PETIR ASRAMA PUTRA & PUTRI | - Splitzen 1" c/w Support 2 mtr | 1 | set | A | 1 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1
| Asrama PA/PI |  | - Base Plate
| Asrama PA/PI |  | - Clam BC L ukuran NYA 50mm dengan Pipa Condoit HI 25mm
| Asrama PA/PI |  | - Box Test Grounding
| Asrama PA/PI |  | - Cadweld connection
| Asrama PA/PI |  | - Extrana, Kabel NYA 50mm
| Asrama PA/PI |  | - Grounding bar
| Asrama PA/PI |  | - Copper Grounding Rod dia.5/8,3m
| Asrama PA/PI |  | - Coupling bounded Grounding Rod
| Asrama PA/PI |  | - Ring grounding intregated BC 50mm
| Rusun PA | PEKERJAAN KABEL FEEDER | Pengadaan, pemasangan dan pengujian peralatan Kabel Feeder lengkap dengan aksesoris sesuai RKS, gambar dan spesifikasi. | 1 | Set | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG
22A02GJ40100AYX00 22A02GJ40100XXX00 | Rusun PA | SDP Rusun Guru-1 ke LP & PP LT-1 Gedung Rusun Guru-1 | NYY 4 X 10 mmsq | 6 | m |  | 6 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -6
22A02GA01060AYX00 22A02GA01060XXX00 | Rusun PA | SDP Rusun Guru-1 ke LP & PP LT-1 Gedung Rusun Guru-1 | NYA 1 X 6 mmsq | 6 | m |  | 6 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -6
22A02GJ40100AYX00 22A02GJ40100XXX00 | Rusun PA | SDP Rusun Guru-1 ke LP & PP LT-2 Gedung Rusun Guru-1 | NYY 4 X 10 mmsq | 15 | m |  | 15 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -15
22A02GA01060AYX00 22A02GA01060XXX00 | Rusun PA | SDP Rusun Guru-1 ke LP & PP LT-2 Gedung Rusun Guru-1 | NYA 1 X 6 mmsq | 15 | m | B | 15 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -15
22C11ER00001XXX00 | Rusun PA | KWH Meter | - KWH Meter Merek : GAE | 32 | Unit | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22B58OA10006GRA10 22B58OA10006XXX00 | Rusun PA | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow 6W 6500K LP Downlight Outbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 6W 6500K | 24 | Unit |  | 24 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -24
22B58OA10010GRA00 22B58OA10010XXX00 | Asrama PA/PI | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow 10W 6500K LP Downlight Outbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 10W 6500K | 24 | Unit |  | 24 | 1710004599 | 18/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -24
22B58OA10012XXX00 22B58OA10012XXA02 | Rusun PA | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow 12W 6500K LP Downlight Outbow RD 125 E27 SAVY LEDBULB 12W 6500K | 17 | Unit |  | 17 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -17
22B58OA10015GRA00 22B58OA10015XXX00 | Rusun PA | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow 14,5W 6500K LP Downlight Outbow RD 150 E27 SAVY LEDBULB 14,5W 6500K | 43 | Unit |  | 43 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -43
22B58OA10015GRA00 22B58OA20015XXX00 | Rusun PA | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow 14,5W 6500K LP Downlight Outbow SM D 150 E27 2 LEDBULB 14.5W | 28 | Unit |  | 28 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 | 1710004644 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -28
22B58OA10015GRA00 22B58OA20015XXX00 | Rusun PA | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow 14,5W 6500K LP Downlight Outbow SM D 150 E27 2 LEDBULB 14.5W | 24 | Unit |  | 24 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 | 1710004644 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -24
22B58XA00000BQX01 22B58XA00000XXX01 | Rusun PA | Saklar Tunggal Lt.1 | Saklar Tunggal | 43 | Unit | A | 43 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 43 | 0
22B58XA00000BQX02 22B58XA00000XXX02 | Rusun PA | Saklar Ganda Lt.1 | Saklar Ganda | 25 | Unit | A | 25 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 25 | 0
22B59VD02240NAX07 | Rusun PA | Sensor Gerak Lt.1 | Sensor Detector OSENZA OFFICE G2/220-240 FS1 | 2 | Unit |  | 2 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003943 | SUDAH PO | 2026-12-06 | BELUM DATANG |  |  | -2
22B58XA00000BQX03 22B58XA00000XXX03 | Rusun PA | Saklar Hotel Lt.1 | Saklar Hotel | 2 | Unit | A | 2 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 2 | 0
22B58RD00000BQX01 22B58RD00000XXX01 | Rusun PA | Stop Kontak Lt.1 | Stop Kontak | 81 | Unit | B | 81 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 81 | 0
22C11ER00001XXX00 | Rusun PA | KWH Meter | - KWH Meter Merek : GAE | 32 | Unit | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22B58OA10006GRA10 22B58OA10006XXX00 | Rusun PA | Lighting Lt. 2 | LP Downlight Outbow 6W 6500K LP Downlight Outbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 6W 6500K | 24 | Unit |  | 24 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -24
22B58OA10010GRA00 22B58OA10010XXX00 | Rusun PA | Lighting Lt. 2 | LP Downlight Outbow 10W 6500K LP Downlight Outbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 10W 6500K | 24 | Unit |  | 24 | 1710004599 | 18/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -24
22B58OA10012GRA10 22B58OA10120XXX10 | Rusun PA | Lighting Lt. 2 | LP Downlight Outbow 12W 6500K LP Downlight Outbow RD 125 E27 SAVY LEDBULB 12W 6500K | 16 | Unit | A | 16 | 1710004658 | 2026-08-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -16
22B58OA10015GRA10 22B58OA10015XXX00 | Rusun PA | Lighting Lt. 2 | LP Downlight Outbow 14,5W 6500K LP Downlight Outbow RD 150 E27 SAVY LEDBULB 14,5W 6500K | 46 | Unit | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22B58OA10015XXX10 22B58OA20015XXX00 | Rusun PA | Lighting Lt. 2 | LP Downlight Outbow 14,5W 6500K LP Downlight Outbow SM D 150 E27 2 LEDBULB 14.5W | 24 | Unit |  | 24 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -24
22B58OA01036GRB10 22B58OA01036XXX10 | Rusun PA | Lighting Lt. 2 | Lampu TL LED Inbow GMS CG ACR 1 x 36w T-LED tube Corepro 1x15W 6500K | 2 | Unit | B | 2 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 | [6 empty] | -2
22B58OA01036GRB11 22B58OA01036XXX11 | Rusun PA | Lighting Lt. 2 | Lampu TL LED Inbow GMS CG ACR 1 x 36w T-LED tube Corepro 1x15W 6500K +NB | 2 | Unit |  | 2 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 | [6 empty] | -2
22B58OA15015GRA01 22B58OA15015XXX01 | Rusun PA | Lighting Lt. 2 | Lampu Gantung Decoratif HL SMD 150 E27 LEDBULB 14.5W | 4 | Unit |  | 4 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -4
22B58XA00000BQX01 22B58XA00000XXX01 | Rusun PA | Saklar Tunggal Lt.2 | Saklar Tunggal | 45 | Unit | C | 45 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 45 | 0
22B58XA00000BQX02 22B58XA00000XXX02 | Rusun PA | Saklar Ganda Lt.2 | Saklar Ganda | 26 | Unit | A | 26 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 26 | 0
22B58XA00000BQX03 22B58XA00000XXX03 | Rusun PA | Saklar Hotel Lt.2 | Saklar Hotel | 2 | Unit | A | 2 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 2 | 0
22B58RD00000BQX01 22B58RD00000XXX01 | Rusun PA | Stop Kontak Lt.2 | Stop Kontak | 87 | Unit | A | 87 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 87 | 0
| Rusun PA | Instalasi Penerangan lantai 1 | Instalasi Penerangan | 286 | Titik | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Rusun PA | Kabel penerangan | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 1245 | M | A | 1245 | 1710004543 | 2026-07-05 | 2026-10-06 | 7100003947 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -1245
22A16QE00020XXX00 | Rusun PA | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran Ø20mm | 1245 | M | A | 1245 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1245
22B50EN20001XXX00 | Rusun PA | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 70 | pcs | A | 70 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -70
22B50EN10004XXX00 | Rusun PA | Inbow | Inbow Dus (Kotak) | 70 | pcs | A | 71 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003946 | SUDAH PO | 2026-11-06 | CLOSE | 2026-04-06 | 71 | 0
22B48EB00020XXX00 | Rusun PA | Knee/Elbow Pipa Conduit uk. 20mm | Elbow Joint Pipa Conduit PVC 20mm | 30 | Unit | A | 30 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -30
22B49EB10020XXA00 | Rusun PA | Sok Pipa Conduit uk. 20mm | Joint Pipe, Socket Conduit Pipe PVC Dia. 20mm | 30 | Unit | A | 30 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -30
22B85QY20005XXX20 | Rusun PA | Klem Pipa Conduit uk. 20mm | Clamp Conduit Pipe PVC Ø20 mm 2 lubang | 40 | Unit | A | 40 | 1710004599 | 18/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -40
22D10IM00006XXX00 | Rusun PA | Fisher dan scrup S6 | Fisher + Staping S6 | 80 | Unit |  | 80 | 1710004591 | 13/05/2026 |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -80
| Rusun PA | Instalasi Stop Kontak lantai 1 | Instalasi Stop Kontak | 196 | Titik | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Rusun PA | Kabel stop kontak | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 0 | M | A | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A16QE00020XXX00 | Rusun PA | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran 20 mm | 3136 | M | A | 3136 |  |  |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -3136
22B50EN20001XXX00 | Rusun PA | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 90 | pcs | A | 90 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -90
22B50EN10004XXX00 | Rusun PA | Inbow | Inbow Dus | 87 | pcs | A | 87 | 1710004543 | 22/04/2039 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 14/05/2026 | 87 | 0
| Rusun PA | Instalasi Penerangan lantai 2 | Instalasi Penerangan | 332 | Titik | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Rusun PA | Kabel penerangan | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 1295 | M | A | 1295 | 1710004543 | 2026-07-05 | 2026-10-06 | 7100003947 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -1295
22A16QE00020XXX00 | Rusun PA | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran Ø20mm | 1295 | M | A | 1295 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1295
22B50EN20001XXX00 | Rusun PA | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 71 | pcs | A | 71 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -71
22B50EN10004XXX00 | Rusun PA | Inbow | Inbow Dus (Kotak) | 71 | pcs | A | 70 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003946 | SUDAH PO | 2026-11-06 | CLOSE | 2026-04-06 | 70 | 0
22B48EB00020XXX00 | Rusun PA | Knee/Elbow Pipa Conduit uk. 20mm | Elbow Joint Pipa Conduit PVC 20mm | 150 | Unit | A | 150 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -150
| Rusun PA | Instalasi Stop Kontak lantai 2 | Instalasi Stop Kontak | 194 | Titik | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Rusun PA | Kabel stop kontak | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 0 | M | A | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A16QE00020XXX00 | Rusun PA | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran 20 mm | 3104 | M | A | 3104 |  |  |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -3104
22B50EN20001XXX00 | Rusun PA | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 90 | pcs | A | 90 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -90
22B50EN10004XXX00 | Rusun PA | Inbow | Inbow Dus | 87 | pcs | A | 87 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003946 | SUDAH PO | 2026-11-06 | CLOSE | 2026-04-06 | 87 | 0
22D17KF20005XXX00 | Rusun PA | Instalasi Kabel Tray Lantai -1 | - Kabel Tray uk.200 x 50 mm Merek : FORTIS, IONEE,Trias, DS- Tray, Baruna, Credent plus | 88 | m |  | 36.6667 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003948 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -36.6667
22D17KF20005XXX00 | Rusun PA | Instalasi Kabel Tray Lantai -2 | - Kabel Tray uk.200 x 50 mm Merek : FORTIS, IONEE,Trias, DS- Tray, Baruna, Credent plus | 88 | m |  | 36.6667 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003948 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -36.6667
22B72OM00003XXE03 | Rusun PA | Bracket Kabel Tray Lt. 1 & 2 | Bracket Kabel Tray uk.200 x 50 mm Ref. DWG 91.1-03E021 | 38 | Unit |  | ON PROSES PRODUKSI REKA |  |  |  | STOK | READY STOK |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22B58TN00040CVX05 | Rusun PA | PEKERJAAN PROTEKSI PETIR ASRAMA GURU PUTRA ( 2 Gedung) | - Splitzen 1" c/w Support 2 mtr | 1899-12-31 | set | A | 1 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1
| Rusun PA |  | - Base Plate
| Rusun PA |  | - Clam BC L ukuran NYA 50mm dengan Pipa Condoit HI 25mm
| Rusun PA |  | - Box Test Grounding
| Rusun PA |  | - Cadweld connection
| Rusun PA |  | - Extrana, Kabel NYA 50mm
| Rusun PA |  | - Grounding bar
| Rusun PA |  | - Copper Grounding Rod dia.5/8,3m
| Rusun PA |  | - Coupling bounded Grounding Rod
| Rusun PA |  | - Ring grounding intregated BC 50mm
| Rusun PI | PEKERJAAN KABEL FEEDER | Pengadaan, pemasangan dan pengujian peralatan Kabel Feeder lengkap dengan aksesoris sesuai RKS, gambar dan spesifikasi. | 1 | Set | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GJ40100AYX00 22A02GJ40100XXX00 | Rusun PI | SDP Rusun Guru-2 ke LP & PP LT-1 Gedung Rusun Guru-2 | Extrana, NYY 4 X 10 mmsq | 6 | m |  | 6 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -6
22A02GA01060AYX00 22A02GA01060XXX00 | Rusun PI | SDP Rusun Guru-2 ke LP & PP LT-1 Gedung Rusun Guru-2 | Extrana, NYA 1 X 6 mmsq | 6 | m |  | 6 | STOK | STOK | STOK | STOK | READY STOK | STOK | DATANG SEBAGIAN | STOK | 7 | 1
22A02GJ40100AYX00 22A02GJ40100XXX00 | Rusun PI | SDP Rusun Guru-2 ke LP & PP LT-2 Gedung Rusun Guru-2 | Extrana, NYY 4 X 10 mmsq | 12 | m |  | 12 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -12
22B58RN00002XXX11 22B58RX00002XXX11 | Rusun PA | MCB Box Lt.1 | MCB 2A 1P, 220VAC Merek : Eaton, LS, Schneider, ABB, CHINT, Fuji Electric, Terasaki, Legrand | 24 | Pcs | B | 24 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -24
22B58RN00002XXX11 22B58RX00002XXX11 | Rusun PA | MCB Box Lt.2 | MCB 2A 1P, 220VAC Merek : Eaton, LS, Schneider, ABB, CHINT, Fuji Electric, Terasaki, Legrand | 24 | Pcs | B | 24 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -24
22B58RN00002XXX11 22B58RX00002XXX11 | Rusun PI | MCB Box Lt.1 | MCB 2A 1P, 220VAC Merek : Eaton, LS, Schneider, ABB, CHINT, Fuji Electric, Terasaki, Legrand | 24 | Pcs | B | 24 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -24
22B58RN00002XXX11 22B58RX00002XXX11 | Rusun PI | MCB Box Lt.2 | MCB 2A 1P, 220VAC Merek : Eaton, LS, Schneider, ABB, CHINT, Fuji Electric, Terasaki, Legrand | 24 | Pcs | B | 24 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -24
22B58EO00040XXX00 | Rusun PA | MCB Box Lt.1 | MCB Box (Isi 4 MCB) | 12 | Pcs | B | 12 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 | 7100003971 | SUDAH PO | 2026-01-07 | BELUM DATANG |  |  | -12
22B58EO00040XXX00 | Rusun PA | MCB Box Lt.2 | MCB Box (Isi 4 MCB) | 12 | Pcs | B | 12 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 | 7100003971 | SUDAH PO | 2026-01-07 | BELUM DATANG |  |  | -12
22B58EO00040XXX00 | Rusun PI | MCB Box Lt.1 | MCB Box (Isi 4 MCB) | 12 | Pcs | B | 12 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 | 7100003971 | SUDAH PO | 2026-01-07 | BELUM DATANG |  |  | -12
22B58EO00040XXX00 | Rusun PI | MCB Box Lt.2 | MCB Box (Isi 4 MCB) | 12 | Pcs | B | 12 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 | 7100003971 | SUDAH PO | 2026-01-07 | BELUM DATANG |  |  | -12
22B58EO00040XXX00 | GuestHouse | MCB BOX | MCB Box (Isi 4 MCB) | 1 | Pcs | B | 1 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 | 7100003971 | SUDAH PO | 2026-01-07 | BELUM DATANG |  |  | -1
22A02GA01060AYX00 22A02GA01060XXX00 | Rusun PI | SDP Rusun Guru-2 ke LP & PP LT-2 Gedung Rusun Guru-2 | Extrana, NYA 1 X 6 mmsq | 12 | m |  | 12 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -12
22C11ER00001XXX00 | Rusun PI | KWH Meter | - KWH Meter Merek : GAE | 32 | Unit | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22B58OA10006GRA10 22B58OA10006XXX00 | Rusun PI | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow 6W 6500K LP Downlight Outbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 6W 6500K | 24 | Unit |  | 24 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -24
22B58OA10010GRA00 22B58OA10010XXX00 | Rusun PI | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow 10W 6500K LP Downlight Outbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 10W 6500K | 24 | Unit |  | 24 | 1710004599 | 18/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -24
22B58OA10010GRA00 22B58OA10010XXX00 | GuestHouse | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow 10W 6500K LP Downlight Outbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 10W 6500K | 4 | Unit |  | 4 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -4
22B58OA10012XXX00 22B58OA10012XXA02 | Rusun PI | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow 12W 6500K LP Downlight Outbow RD 125 E27 SAVY LEDBULB 12W 6500K | 17 | Unit |  | 17 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -17
22B58OA10015GRA00 22B58OA10015XXX00 | Rusun PI | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow 14,5W 6500K LP Downlight Outbow RD 150 E27 SAVY LEDBULB 14,5W 6500K | 43 | Unit |  | 43 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -43
22B58OA10015GRA00 22B58OA20015XXX00 | Rusun PI | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow 14,5W 6500K LP Downlight Outbow SM D 150 E27 2 LEDBULB 14.5W | 28 | Unit |  | 28 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 | 1710004644 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -28
22B58OA10015GRA00 22B58OA20015XXX00 | Rusun PI | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow 14,5W 6500K LP Downlight Outbow SM D 150 E27 2 LEDBULB 14.5W | 24 | Unit |  | 24 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 | 1710004644 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -24
22B58OA10015GRA00 22B58OA20015XXX00 | Serbaguna | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow 14,5W 6500K LP Downlight Outbow SM D 150 E27 2 LEDBULB 14.5W | 20 | Unit |  | 20 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 | 1710004644 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -20
22B58OA10015GRA00 22B58OA20015XXX00 | GuestHouse | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow 14,5W 6500K LP Downlight Outbow SM D 150 E27 2 LEDBULB 14.5W | 2 | Unit |  | 2 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 | 1710004644 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -2
22B58OA01036GRB01 22B58OA01036XXX01 | Rusun PI | Lighting Lt.1 | Lampu TL LED Outbow GMS CG ACR 1 x 36w T-LED tube Corepro 1x15W 6500K +NB | 4 | Unit | A | 4 | 1710004599 | 2026-05-06 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -4
22B58XA00000BQX01 22B58XA00000XXX01 | Rusun PI | Saklar Tunggal Lt.1 | Saklar Tunggal | 43 | Unit | A | 43 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 43 | 0
22B58XA00000BQX02 22B58XA00000XXX02 | Rusun PI | Saklar Ganda Lt.1 | Saklar Ganda | 25 | Unit | A | 25 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003974 | SUDAH PO | 18/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -25
22B59VD02240NAX07 | Rusun PI | Sensor Gerak Lt.1 | Sensor Detector OSENZA OFFICE G2/220-240 FS1 | 2 | Unit |  | 2 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003943 | SUDAH PO | 2026-12-06 | BELUM DATANG |  |  | -2
22B58XA00000BQX03 22B58XA00000XXX03 | Rusun PI | Saklar Hotel Lt.1 | Saklar Hotel | 2 | Unit | A | 2 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 2 | 0
22B58RD00000BQX01 22B58RD00000XXX01 | Rusun PI | Stop Kontak Lt.1 | Stop Kontak | 81 | Unit | B | 81 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 81 | 0
22C11ER00001XXX00 | Rusun PI | KWH Meter | - KWH Meter Merek : GAE | 32 | Unit | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG
22B58OA10006GRA10 22B58OA10006XXX00 | Rusun PI | Lighting Lt. 2 | LP Downlight Outbow 6W 6500K LP Downlight Outbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 6W 6500K | 24 | Unit |  | 24 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -24
22B58OA10010GRA10 22B58OA10010XXX10 | Rusun PA | Lighting Lt. 2 | LP Downlight Outbow 10W 6500K LP Downlight Inbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 10W 6500K | 24 | Unit | A | 24 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -24
22B58OA10010GRA10 22B58OA10010XXX10 | Rusun PI | Lighting Lt. 2 | LP Downlight Outbow 10W 6500K LP Downlight Inbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 10W 6500K | 24 | Unit | A | 24 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -24
22B58OA10012GRA10 22B58OA10120XXX10 | Rusun PI | Lighting Lt. 2 | LP Downlight Outbow 12W 6500K LP Downlight Inbow RD 125 E27 SAVY LEDBULB 12W 6500K | 16 | Unit | A | 16 | 1710004658 | 2026-08-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -16
22B58OA10015GRA10 22B58OA10015XXX00 | Rusun PI | Lighting Lt. 2 | LP Downlight Outbow 14,5W 6500K LP Downlight Outbow RD 150 E27 SAVY LEDBULB 14,5W 6500K | 46 | Unit | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22B58OA10015XXX10 22B58OA20015XXX00 | Rusun PI | Lighting Lt. 2 | LP Downlight Outbow 14,5W 6500K LP Downlight Outbow SM D 150 E27 2 LEDBULB 14.5W | 24 | Unit |  | 24 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -24
22B58OA01036GRB10 22B58OA01036XXX10 | Rusun PI | Lighting Lt. 2 | Lampu TL LED Inbow GMS CG ACR 1 x 36w T-LED tube Corepro 1x15W 6500K | 2 | Unit | B | 2 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 | [6 empty] | -2
22B58OA01036GRB11 22B58OA01036XXX11 | Rusun PI | Lighting Lt. 2 | Lampu TL LED Inbow GMS CG ACR 1 x 36w T-LED tube Corepro 1x15W 6500K +NB | 2 | Unit |  | 2 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 | [6 empty] | -2
22B58OA15015GRA01 22B58OA15015XXX01 | Rusun PI | Lighting Lt. 2 | Lampu Gantung Decoratif HL SMD 150 E27 LEDBULB 14.5W | 4 | Unit |  | 4 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -4
22B58XA00000BQX01 22B58XA00000XXX01 | Rusun PI | Saklar Tunggal Lt.2 | Saklar Tunggal | 45 | Unit | C | 45 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 45 | 0
22B58XA00000BQX02 22B58XA00000XXX02 | Rusun PI | Saklar Ganda Lt.2 | Saklar Ganda | 26 | Unit | A | 26 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003974 | SUDAH PO | 18/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -26
22B58XA00000BQX03 22B58XA00000XXX03 | Rusun PI | Saklar Hotel Lt.2 | Saklar Hotel | 2 | Unit | A | 2 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 2 | 0
22B58RD00000BQX01 22B58RD00000XXX01 | Rusun PI | Stop Kontak Lt.2 | Stop Kontak | 87 | Unit | A | 87 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 87 | 0
| Rusun PI | Instalasi Penerangan lantai 1 | Instalasi Penerangan | 286 | Titik | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Rusun PI | Kabel penerangan | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 1245 | M | A | 1245 | 1710004543 | 2026-07-05 | 2026-10-06 | 7100003947 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -1245
22A16QE00020XXX00 | Rusun PI | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran Ø20mm | 1245 | M | A | 1245 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1245
22B50EN20001XXX00 | Rusun PI | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 70 | pcs | A | 70 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -70
22B50EN10004XXX00 | Rusun PI | Inbow | Inbow Dus (Kotak) | 70 | pcs | A | 70 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003946 | SUDAH PO | 2026-11-06 | CLOSE | 2026-04-06 | 70 | 0
22B48EB00020XXX00 | Rusun PI | Knee/Elbow Pipa Conduit uk. 20mm | Elbow Joint Pipa Conduit PVC 20mm | 30 | Unit | A | 30 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -30
22B49EB10020XXA00 | Rusun PI | Sok Pipa Conduit uk. 20mm | Joint Pipe, Socket Conduit Pipe PVC Dia. 20mm | 30 | Unit | A | 30 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -30
22B85QY20005XXX20 | Rusun PI | Klem Pipa Conduit uk. 20mm | Clamp Conduit Pipe PVC Ø20 mm 2 lubang | 40 | Unit | A | 40 | 1710004599 | 18/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -40
22D10IM00006XXX00 | Rusun PI | Fisher dan scrup S6 | Fisher + Staping S6 | 80 | Unit |  | 80 | 1710004591 | 13/05/2026 |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -80
| Rusun PI | Instalasi Stop Kontak lantai 1 | Instalasi Stop Kontak | 196 | Titik | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Rusun PI | Kabel stop kontak | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 0 | M | A | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A16QE00020XXX00 | Rusun PI | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran 20 mm | 3136 | M | A | 3136 |  |  |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -3136
22B50EN20001XXX00 | Rusun PI | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 90 | pcs | A | 90 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -90
22B50EN10004XXX00 | Rusun PI | Inbow | Inbow Dus | 87 | pcs | A | 87 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003946 | SUDAH PO | 2026-11-06 | CLOSE | 2026-04-06 | 87 | 0
| Rusun PI | Instalasi Penerangan lantai 2 | Instalasi Penerangan | 332 | Titik | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Rusun PI | Kabel penerangan | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 1295 | M | A | 1295 | 1710004543 | 2026-07-05 | 2026-10-06 | 7100003947 | SUDAH PO | 2025-11-05 | BELUM DATANG |  |  | -1295
22A16QE00020XXX00 | Rusun PI | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran Ø20mm | 1295 | M | A | 1295 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1295
22B50EN20001XXX00 | Rusun PI | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 71 | pcs | A | 71 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -71
22B50EN10004XXX00 | Rusun PI | Inbow | Inbow Dus (Kotak) | 71 | pcs | A | 71 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003946 | SUDAH PO | 2026-11-06 | CLOSE | 2026-04-06 | 71 | 0
22B48EB00020XXX00 | Rusun PI | Knee/Elbow Pipa Conduit uk. 20mm | Elbow Joint Pipa Conduit PVC 20mm | 150 | Unit | A | 150 | 1710004579 | 2026-07-05 | 22/05/2026 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -150
| Rusun PI | Instalasi Stop Kontak lantai 2 | Instalasi Stop Kontak | 194 | Titik | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Rusun PI | Kabel stop kontak | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 0 | M | A | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A16QE00020XXX00 | Rusun PI | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran 20 mm | 3104 | M | A | 3104 |  |  |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -3104
22B50EN20001XXX00 | Rusun PI | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 90 | pcs | A | 90 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -90
22B50EN10004XXX00 | Rusun PI | Inbow | Inbow Dus | 87 | pcs | A | 87 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003946 | SUDAH PO | 2026-11-06 | CLOSE | 2026-04-06 | 87 | 0
22D17KF20005XXX00 | Rusun PI | Instalasi Kabel Tray Lantai -1 | - Kabel Tray uk.200 x 50 mm Merek : FORTIS, IONEE,Trias, DS- Tray, Baruna, Credent plus | 88 | m |  | 36.6667 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003899 | SUDAH PO | 15/05/2026 | DATANG SEBAGIAN | 2026-08-05 | 37 | 0.33333
22D17KF20005XXX00 | Rusun PI | Instalasi Kabel Tray Lantai -2 | - Kabel Tray uk.200 x 50 mm Merek : FORTIS, IONEE,Trias, DS- Tray, Baruna, Credent plus | 88 | m |  | 36.6667 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003899 | SUDAH PO | 15/05/2026 | DATANG SEBAGIAN | 2026-08-05 | 37 | 0.33333
22B72OM00003XXE03 | Rusun PI | Bracket Kabel Tray Lt. 1 & 2 | Bracket Kabel Tray uk.200 x 50 mm Ref. DWG 91.1-03E021 | 38 | Unit |  | ON PROSES PRODUKSI REKA |  |  |  | STOK | READY STOK |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22B58TN00040CVX06 | Rusun PI | PEKERJAAN PROTEKSI PETIR ASRAMA GURU PUTRI ( 2 Gedung) | - Splitzen 1" c/w Support 2 mtr | 1899-12-31 | set | A | 1 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1
| Rusun PI |  | - Base Plate
| Rusun PI |  | - Clam BC L ukuran NYA 50mm dengan Pipa Condoit HI 25mm
| Rusun PI |  | - Box Test Grounding
| Rusun PI |  | - Cadweld connection
| Rusun PI |  | - Extrana, Kabel NYA 50mm
| Rusun PI |  | - Grounding bar
| Rusun PI |  | - Copper Grounding Rod dia.5/8,3m
| Rusun PI |  | - Coupling bounded Grounding Rod
| Rusun PI |  | - Ring grounding intregated BC 50mm
| Kantin SD | Instalasi Penerangan | Instalasi Penerangan | 64 | Titik | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Kantin SD | Kabel penerangan | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 1393 | M | A | 1393 | 1710004543 | 2026-07-05 | 2026-10-06 | 7100003947 | SUDAH PO | 2025-11-05 | BELUM DATANG |  |  | -1393
22A16QE00020XXX00 | Kantin SD | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran Ø20mm | 1393 | M | A | 1393 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1393
22B50EN20001XXX00 | Kantin SD | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 2 | pcs | A | 2 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -2
22B50EN10004XXX00 | Kantin SD | Inbow | Inbow Dus (Kotak) | 2 | pcs | A | 2 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003946 | SUDAH PO | 2026-11-06 | CLOSE | 2026-04-06 | 2 | 0
22B48EB00020XXX00 | Kantin SD | Knee/Elbow Pipa Conduit uk. 20mm | Elbow Joint Pipa Conduit PVC 20mm | 20 | Unit | A | 20 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | CLOSE | 31/05/2026 | 20 | 0
22B85QY20005XXX20 | Kantin SD | Klem Pipa Conduit uk. 20mm | Clamp Conduit Pipe PVC Ø20 mm 2 lubang | 20 | Unit | A | 20 | 1710004599 | 18/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -20
| Kantin SD | Instalasi Stop Kontak | Instalasi Stop Kontak | 4 | Titik | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Kantin SD | Kabel stop kontak | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 0 | M | A | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A16QE00020XXX00 | Kantin SD | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran 20 mm | 64 | M | A | 64 |  |  |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -64
22B50EN20001XXX00 | Kantin SD | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 4 | pcs | A | 4 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -4
22B50EN10004XXX00 | Kantin SD | Inbow | Inbow Dus | 4 | pcs | A | 4 | 1710004543 | 22/04/2039 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 14/05/2026 | 4 | 0
22B58XA00000BQX02 22B58XA00000XXX02 | Kantin SD | Saklar Ganda | Saklar Ganda | 2 | Unit | A | 2 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003974 | SUDAH PO | 18/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -2
22B58RD00000BQX01 22B58RD00000XXX01 | Kantin SD | Stop Kontak | Stop Kontak | 4 | Unit | A | 4 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 4 | 0
22D17KF20005XXX00 | Kantin SD | Instalasi Kabel Tray Lantai -1 | - Kabel Tray uk.200 x 50 mm Merek : FORTIS, IONEE,Trias, DS- Tray, Baruna, Credent plus | 20 | m |  | 8.3333 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003899 | SUDAH PO | 15/05/2026 | DATANG SEBAGIAN | 2026-08-05 | 8 | -0.33333
22B72OM00003XXE03 | Kantin SD | Bracket Kabel Tray Lt. 1 & 2 | Bracket Kabel Tray uk.200 x 50 mm Ref. DWG 91.1-03E021 | 11 | Unit |  | ON PROSES PRODUKSI REKA |  |  |  | STOK | READY STOK |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22B58TN00040CVX07 | Kantin SD | PEKERJAAN PROTEKSI PETIR KANTIN SD | - Splitzen 1" c/w Support 2 mtr | 1 | set | A | 1 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1
| Kantin SD |  | - Base Plate
| Kantin SD |  | - Clam BC L ukuran NYA 50mm dengan Pipa Conduit HI 25mm
| Kantin SD |  | - Box Test Grounding
| Kantin SD |  | - Cadweld connection
| Kantin SD |  | - Extrana, Kabel NYA 50mm
| Kantin SD |  | - Grounding bar
| Kantin SD |  | - Copper Grounding Rod dia.5/8,3m
| Kantin SD |  | - Coupling bounded Grounding Rod
| Kantin SD |  | - Ring grounding intregated BC 50mm
| Kantin SMP | Instalasi Penerangan | Instalasi Penerangan | 44 | Titik
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Kantin SMP | Kabel penerangan | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 1393 | M |  | 1393 | 1710004543 | 24/04/2026 | 2026-11-05 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1393
22A16QE00020XXX00 | Kantin SMP | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran Ø20mm | 1393 | M | A | 1393 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1393
22B50EN20001XXX00 | Kantin SMP | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 10 | pcs | A | 10 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -10
22B50EN10004XXX00 | Kantin SMP | Inbow | Inbow Dus (Kotak) | 2 | pcs | A | 2 | 1710004543 | 22/04/2039 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 14/05/2026 | 2 | 0
22B48EB00020XXX00 | Kantin SMP | Knee/Elbow Pipa Conduit uk. 20mm | Elbow Joint Pipa Conduit PVC 20mm | 20 | Unit | A | 20 | 1710004579 | 2026-07-05 | 22/05/2026 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | CLOSE | 31/05/2026 | 20 | 0
22B49EB10020XXA00 | Kantin SMP | Sok Pipa Conduit uk. 20mm | Joint Pipe, Socket Conduit Pipe PVC Dia. 20mm | 20 | Unit | A | 20 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | CLOSE | 31/05/2026 | 20 | 0
22B85QY20005XXX20 | Kantin SMP | Klem Pipa Conduit uk. 20mm | Clamp Conduit Pipe PVC Ø20 mm 2 lubang | 20 | Unit | A | 20 | 1710004599 | 18/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -20
| Kantin SMP | Instalasi Stop Kontak | Instalasi Stop Kontak | 4 | Titik | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Kantin SMP | Kabel stop kontak | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 0 | M | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A16QE00020XXX00 | Kantin SMP | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran 20 mm | 64 | M | A | 64 |  |  |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -64
22B50EN20001XXX00 | Kantin SMP | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 4 | pcs | A | 4 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -4
22B50EN10004XXX00 | Kantin SMP | Inbow | Inbow Dus | 4 | pcs | A | 4 | 1710004543 | 22/04/2039 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 14/05/2026 | 4 | 0
22B58XA00000BQX02 22B58XA00000XXX02 | Kantin SMP | Saklar ganda | Saklar Ganda | 2 | Unit |  | 2 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 22/05/2026 | BELUM DATANG |  |  | -2
22B58RD00000BQX01 22B58RD00000XXX01 | Kantin SMP | Stop Kontak | Stop Kontak | 4 | Unit |  | 4 | STOK | STOK | STOK | STOK | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  | 4 | 0
22D17KF20005XXX00 | Kantin SMP | Instalasi Kabel Tray Lantai -1 | - Kabel Tray uk.200 x 50 mm Merek : FORTIS, IONEE,Trias, DS- Tray, Baruna, Credent plus | 20 | m |  | 8.3333 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003948 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -8.3333
22B72OM00003XXE03 | Kantin SMP | Bracket Kabel Tray Lt. 1 & 2 | Bracket Kabel Tray uk.200 x 50 mm Ref. DWG 91.1-03E021 | 9 | Unit |  | ON PROSES PRODUKSI REKA |  |  |  | STOK | READY STOK |  | BELUM DATANG |  |  | 0
| Kantin SMP | PEKERJAAN PROTEKSI PETIR AIR TERMINAL (STRIKE TERMINATION DEVICES) | [9 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22B58TN00040CVX08 | Kantin SMP | PEKERJAAN PROTEKSI PETIR KANTIN SMP | - Splitzen 1" c/w Support 2 mtr | 1 | set | A | 1 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1
| Kantin SMP |  | - Base Plate
| Kantin SMP |  | - Clam BC L ukuran NYA 50mm dengan Pipa Conduit HI 25mm
| Kantin SMP |  | - Box Test Grounding
| Kantin SMP |  | - Cadweld connection
| Kantin SMP |  | - Extrana, Kabel NYA 50mm
| Kantin SMP |  | - Grounding bar
| Kantin SMP |  | - Copper Grounding Rod dia.5/8,3m
| Kantin SMP |  | - Coupling bounded Grounding Rod
| Kantin SMP |  | - Ring grounding intregated BC 50mm
| Kantin SMA | Instalasi Penerangan | Instalasi Penerangan | 44 | Titik
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Kantin SMA | Kabel penerangan | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 1303 | M |  | 1309 | 1710004543 | 24/04/2026 | 2026-11-05 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1309
22A16QE00020XXX00 | Kantin SMA | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran Ø20mm | 1393 | M | A | 1393 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1393
22B50EN20001XXX00 | Kantin SMA | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 10 | pcs | A | 10 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -10
22B50EN10004XXX00 | Kantin SMA | Inbow | Inbow Dus (Kotak) | 2 | pcs | A | 2 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003946 | SUDAH PO | 2026-11-06 | CLOSE | 2026-04-06 | 2 | 0
22B48EB00020XXX00 | Kantin SMA | Knee/Elbow Pipa Conduit uk. 20mm | Elbow Joint Pipa Conduit PVC 20mm | 20 | Unit | A | 20 | 1710004579 | 2026-07-05 | 22/05/2026 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -20
22B85QY20005XXX20 | Kantin SMA | Sok Pipa Conduit uk. 20mm | Joint Pipe, Socket Conduit Pipe PVC Dia. 20mm | 20 | Unit | A | 20 | 1710004599 | 18/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -20
| Kantin SMA | Instalasi Stop Kontak | Instalasi Stop Kontak | 4 | Titik | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22B85QY20005XXX21 | Kantin SMA | Klem Pipa Conduit uk. 20mm | Clamp Conduit Pipe PVC Ø20 mm 2 lubang | 20 | Titik | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Kantin SMA | Kabel stop kontak | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 0 | M | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A16QE00020XXX00 | Kantin SMA | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran 20 mm | 64 | M | A | 64 |  |  |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -64
22B50EN20001XXX00 | Kantin SMA | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 4 | pcs | A | 4 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -4
22B50EN10004XXX00 | Kantin SMA | Inbow | Inbow Dus | 4 | pcs | A | 4 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003946 | SUDAH PO | 2026-11-06 | CLOSE | 2026-04-06 | 4 | 0
22B58XA00000BQX02 22B58XA00000XXX02 | Kantin SMA | Saklar ganda | Saklar Ganda | 2 | Unit |  | 2 | 1710004599 | 18/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -2
22B58RD00000BQX01 22B58RD00000XXX01 | Kantin SMA | Stop Kontak | Stop Kontak | 4 | Unit |  | 4 | STOK | STOK | STOK | STOK | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  | 4 | 0
22D17KF20005XXX00 | Kantin SMA | Instalasi Kabel Tray Lantai -1 | - Kabel Tray uk.200 x 50 mm Merek : FORTIS, IONEE,Trias, DS- Tray, Baruna, Credent plus | 20 | m |  | 8.3333 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003948 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -8.3333
22B72OM00003XXE03 | Kantin SMA | Bracket Kabel Tray Lt. 1 & 2 | Bracket Kabel Tray uk.200 x 50 mm Ref. DWG 91.1-03E021 | 9 | Unit |  | ON PROSES PRODUKSI REKA |  |  |  | STOK | READY STOK |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22B58TN00040CVX09 | Kantin SMA | PEKERJAAN PROTEKSI PETIR KANTIN SMA | - Splitzen 1" c/w Support 2 mtr | 1 | set | A | 1 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1
| Kantin SMA |  | - Base Plate
| Kantin SMA |  | - Clam BC L ukuran NYA 50mm dengan Pipa Conduit HI 25mm
| Kantin SMA |  | - Box Test Grounding
| Kantin SMA |  | - Cadweld connection
| Kantin SMA |  | - Extrana, Kabel NYA 50mm
| Kantin SMA |  | - Grounding bar
| Kantin SMA |  | - Copper Grounding Rod dia.5/8,3m
| Kantin SMA |  | - Coupling bounded Grounding Rod
| Kantin SMA |  | - Ring grounding intregated BC 50mm
22B58OA10006GRA10 22B58OA10006XXX10 | Asrama PA/PI | Lighting Lt. 2 | LP Downlight Inbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 6W 6500K | 240 | Unit | A | 240 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -240
22B58OA10006GRA10 22B58OA10006XXX10 | Serbaguna | Lighting -1 | LP Downlight Inbow 6W 6500K LP Downlight Inbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 6W 6500K | 10 | Unit | A | 10 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -10
22B58OA10010GRA10 22B58OA10010XXX10 | Serbaguna | Lighting -2 | LP Downlight Outbow 10W 6500K LP Downlight Inbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 10W 6500K | 18 | Unit | B | 18 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -18
22B58OA10012GRA10 22B58OA10120XXX10 | Serbaguna | Lighting -3 | LP Downlight Inbow 12W 6500K LP Downlight Inbow RD 125 E27 SAVY LEDBULB 12W 6500K | 4 | Unit | C | 4 | 1710004658 | 2026-08-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -4
22B58OA10015GRA10 22B58OA10015XXX00 | Serbaguna | Lighting -4 | LP Downlight Outbow 14,5W 6500K LP Downlight Outbow RD 150 E27 SAVY LEDBULB 14,5W 6500K | 32 | Unit | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22B58OA10015XXX10 22B58OA20015XXX00 | Serbaguna | Lighting -5 | LP Downlight Inbow 14,5W 6500K LP Downlight Outbow SM D 150 E27 2 LEDBULB 14.5W | 20 | Unit |  | 20 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -20
22B58OA10027GRA10 22B58OA10027XXX10 | Serbaguna | Lighting -6 | LP Downlight Inbow Comfort 150-10 LED 37w 940 60D + Driver | 36 | Unit |  | 36 | 1710004683 | 18/06/2026 |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG
| Serbaguna | Instalasi Penerangan | Instalasi Penerangan | 116 | Titik | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Serbaguna | Kabel penerangan | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 940 | M |  | 823 | 1710004543 | 24/04/2026 | 2026-11-05 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -823
22A16QE00020XXX00 | Serbaguna | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran Ø20mm | 949 | M | A | 949 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -949
22B50EN20001XXX00 | Serbaguna | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 15 | pcs | A | 15 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -15
22B50EN10004XXX00 | Serbaguna | Inbow | Inbow Dus (Kotak) | 17 | pcs | A | 17 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003946 | SUDAH PO | 2026-11-06 | CLOSE | 2026-04-06 | 17 | 0
22B48EB00020XXX00 | Serbaguna | Knee/Elbow Pipa Conduit uk. 20mm | Elbow Joint Pipa Conduit PVC 20mm | 15 | Unit | A | 15 | 1710004579 | 2026-07-05 | 22/05/2026 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -15
22B85QY20005XXX20 | Serbaguna | Klem Pipa Conduit uk. 20mm | Clamp Conduit Pipe PVC Ø20 mm 2 lubang | 50 | Unit | A | 50 | 1710004599 | 18/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | CLOSE | 31/05/2026 | 50 | 0
| Serbaguna | Instalasi Stop Kontak | Instalasi Stop Kontak | 36 | Titik | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | Serbaguna | Kabel stop kontak | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 455 | M |  | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD
22A16QE00020XXX00 | Serbaguna | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran 20 mm | 455 | M | B | 455 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -455
22B50EN20001XXX00 | Serbaguna | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 36 | pcs | A | 36 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -36
22B50EN10004XXX00 | Serbaguna | Inbow | Inbow Dus | 38 | pcs | A | 38 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003946 | SUDAH PO | 2026-11-06 | CLOSE | 2026-04-06 | 38 | 0
22B58XA00000BQX01 22B58XA00000XXX01 | Serbaguna | Saklar Tunggal | Saklar Tunggal | 6 | Unit |  | 6 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 6 | 0
22B58XA00000BQX02 22B58XA00000XXX02 | Serbaguna | Saklar Ganda | Saklar Ganda | 11 | Unit |  | 11 | 1710004599 | 18/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -11
22B59VD02240NAX07 | Gedung SMP | Sensor Detector | - Sensor Detector OSENZA OFFICE G2/220-240 FS1 | 8 | Unit |  | 8 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -8
22B59VD02240NAX07 | Gedung SMA | Sensor Detector | - Sensor Detector OSENZA OFFICE G2/220-240 FS1 | 8 | Unit |  | 8 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -8
22B58RD00000BQX01 22B58RD00000XXX01 | Serbaguna | Stop Kontak | Stop Kontak | 38 | Unit |  | 38 | STOK | STOK | STOK | STOK | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  | 38 | 0
22D17KF20005XXX00 | Serbaguna | Instalasi Kabel Tray Lantai -1 | - Kabel Tray uk.200 x 50 mm Merek : FORTIS, IONEE,Trias, DS- Tray, Baruna, Credent plus | 42 | m |  | 17.5 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003899 | SUDAH PO | 15/05/2026 | DATANG SEBAGIAN | 2026-08-05 | 18 | 0.5
22B72OM00003XXE03 | Serbaguna | Bracket Kabel Tray Lt. 1 & 2 | Bracket Kabel Tray uk.200 x 50 mm Ref. DWG 91.1-03E021 | 22 | Unit |  | ON PROSES PRODUKSI REKA |  |  |  | STOK | READY STOK |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22B58TN00040CVX10 | Serbaguna | PEKERJAAN PROTEKSI PETIR GEDUNG SERBA GUNA | - Splitzen 1" c/w Support 2 mtr | 1 | set | A | 1 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1
| Serbaguna |  | - Base Plate
| Serbaguna |  | - Clam BC L ukuran NYA 50mm dengan Pipa Conduit HI 25mm
| Serbaguna |  | - Box Test Grounding
| Serbaguna |  | - Cadweld connection
| Serbaguna |  | - Extrana, Kabel NYA 50mm
| Serbaguna |  | - Grounding bar
| Serbaguna |  | - Copper Grounding Rod dia.5/8,3m
| Serbaguna |  | - Coupling bounded Grounding Rod
| Serbaguna |  | - Ring grounding intregated BC 50mm
22B58OA10006GRA10 22B58OA10006XXX10 | MBG & Gudang | Lighting Lt.1 | LP Downlight Inbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 6W 6500K | 4 | Unit | A | 4 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -4
22B58OA10012GRA10 22B58OA10120XXX10 | MBG & Gudang | Lighting Lt.1 | LP Downlight Inbow RD 125 E27 SAVY LEDBULB 12W 6500K | 2 | Unit | A | 2 | 1710004658 | 2026-08-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -2
22B58OA10015GRA10 22B58OA10015XXX10 | MBG & Gudang | Lighting Lt.1 | LP Downlight Inbow RD 150 E27 SAVY LEDBULB 14,5W 6500K | 19 | Unit |  | 19 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -19
22B58OA02036GRB11 22B58OA02036XXX11 | MBG & Gudang | Lighting Lt.1 | Lampu TL LED Inbow RMO 2 X 36w SAVY TLED Tube Corepo 2x15W 6500K | 12 | Unit |  | 12 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -12
22B58OA02036GRB12 22B58OA03615XXX01 | MBG & Gudang | Lighting Lt.1 | LP LED TL Outbow Weatherprof BLV 1X36W T-LED tube Corepro 1x15W 6500K | 10 | Unit |  | 10 | 1710004658 | 2026-08-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -10
22B58OA02036GRB11 22B58OA02036XXX11 | MBG & Gudang | Lighting Lt.1 | LP LED TL Outbow Weatherprof BLV 2X36W T-LED tube Corepro 2x15W 6500K | 8 | Unit |  | 8 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -8
22B58OA21012GRA00 22B58OA00100BSX00 | GuestHouse | Lighting Lt. 2 | LP LED TL Outbow Weatherprof BLV 2X36W T-LED tube Corepro 2x15W 6500K | 14 | Unit |  | 14 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -14
| MBG & Gudang | Instalasi Penerangan | Instalasi Penerangan | 55 | Titik
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | MBG & Gudang | Kabel penerangan | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 928 | M | A | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD
22A16QE00020XXX00 | MBG & Gudang | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran Ø20mm | 928 | M | A | 928 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -928
22B50EN20001XXX00 | MBG & Gudang | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 15 | pcs | A | 15 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -15
22B50EN10004XXX00 | MBG & Gudang | Inbow | Inbow Dus (Kotak) | 14 | pcs | A | 14 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003946 | SUDAH PO | 2026-11-06 | CLOSE | 2026-04-06 | 14 | 0
22B48EB00020XXX00 | MBG & Gudang | Knee/Elbow Pipa Conduit uk. 20mm | Elbow Joint Pipa Conduit PVC 20mm | 10 | Unit | A | 10 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | CLOSE | 31/05/2026 | 10 | 0
22B85QY20005XXX20 | MBG & Gudang | Klem Pipa Conduit uk. 20mm | Clamp Conduit Pipe PVC Ø20 mm 2 lubang | 20 | Unit | A | 20 | 1710004599 | 18/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -20
| MBG & Gudang | Instalasi Stop Kontak | Instalasi Stop Kontak | 54 | Titik | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | MBG & Gudang | Kabel stop kontak | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 0 | M | A | HOLD | HOLD |  |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | HOLD
22A16QE00020XXX00 | MBG & Gudang | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran 20 mm | 864 | M | A | 864 |  |  |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -864
22B50EN20001XXX00 | MBG & Gudang | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 30 | pcs | A | 30 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -30
22B50EN10004XXX00 | MBG & Gudang | Inbow | Inbow Dus | 55 | pcs | A | 55 | 1710004543 | 22/04/2039 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 14/05/2026 | 55 | 0
22B58XA00000BQX01 22B58XA00000XXX01 | MBG & Gudang | Saklar Tunggal | Saklar Tunggal | 7 | Unit | A | 7 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 7 | 0
22B58XA00000BQX02 22B58XA00000XXX02 | MBG & Gudang | Saklar Ganda | Saklar Ganda | 7 | Unit | A | 7 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003974 | SUDAH PO | 18/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -7
22B58RD00000BQX01 22B58RD00000XXX01 | MBG & Gudang | Stop Kontak | Stop Kontak | 55 | Unit | A | 55 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 55 | 0
22D17KF20005XXX00 | MBG & Gudang | Instalasi Kabel Tray Lantai -1 | - Kabel Tray uk.200 x 50 mm Merek : FORTIS, IONEE,Trias, DS- Tray, Baruna, Credent plus | 35 | m |  | 14.5833 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003899 | SUDAH PO | 15/05/2026 | DATANG SEBAGIAN | 2026-08-05 | 15 | 0.41667
22B72OM00003XXE03 | MBG & Gudang | Bracket Kabel Tray Lt. 1 & 2 | Bracket Kabel Tray uk.200 x 50 mm Ref. DWG 91.1-03E021 | 12 | Unit |  | ON PROSES PRODUKSI REKA |  |  |  | STOK | READY STOK |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22B58TN00040CVX13 | MBG & Gudang | PEKERJAAN PRTEKSI PETIR DAPUR & GUDANG | - Splitzen 1" c/w Support 2 mtr | 1 | set | A | 1 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1
| MBG & Gudang |  | - Base Plate
| MBG & Gudang |  | - Clam BC L ukuran NYA 50mm dengan Pipa Conduit HI 25mm
| MBG & Gudang |  | - Box Test Grounding
| MBG & Gudang |  | - Cadweld connection
| MBG & Gudang |  | - Extrana, Kabel NYA 50mm
| MBG & Gudang |  | - Grounding bar
| MBG & Gudang |  | - Copper Grounding Rod dia.5/8,3m
| MBG & Gudang |  | - Coupling bounded Grounding Rod
| MBG & Gudang |  | - Ring grounding intregated BC 50mm
22B58OA10006GRA10 22B58OA10006XXX00 | GuestHouse | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 6W 6500K | 9 | Unit |  | 9 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -9
22B58OA10010GRA10 22B58OA10010XXX10 | GuestHouse | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 10W 6500K | 4 | Unit | B | 4 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -4
22B58OA10012XXX00 22B58OA10012XXA02 | GuestHouse | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow RD 125 E27 SAVY LEDBULB 12W 6500K | 19 | Unit |  | 19 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -19
22B58OA10012XXX00 22B58OA10012XXA02 | Kantin SD | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow RD 125 E27 SAVY LEDBULB 12W 6500K | 64 | Unit |  | 64 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -64
22B58OA10012XXX00 22B58OA10012XXA02 | Kantin SMP | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow RD 125 E27 SAVY LEDBULB 12W 6500K | 44 | Unit |  | 44 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -44
22B58OA10012XXX00 22B58OA10012XXA02 | Kantin SMA | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow RD 125 E27 SAVY LEDBULB 12W 6500K | 44 | Unit |  | 44 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -44
22B58OA10015XXX10 22B58OA20015XXX00 | GuestHouse | Lighting Lt.1 | LP Downlight Outbow SM D 150 E27 2 LEDBULB 14.5W | 2 | Unit |  | 2 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -2
22B58OA20010GRA00 22B58OA20010XXX00 | GuestHouse | Lighting Lt.1 | Lampu Dinding Decoratif WL OCUS SQ E27 10 W 6500K | 8 | Unit |  | 8 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -8
22B58OA21012GRA00 22B58OA21012XXX00 | GuestHouse | Lighting Lt.1 | Lampu Dinding Decoratif WL Daiko ACR E27 12 W 6500K | 2 | Unit |  | 2 | 1710004599 | 22/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -2
| GuestHouse | Instalasi Penerangan Lantai 1 | Instalasi Penerangan | 44 | Titik
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | GuestHouse | Kabel penerangan | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 1170 | M | A | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD
22A16QE00020XXX00 | GuestHouse | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran Ø20mm | 1170 | M | A | 1170 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1170
22B50EN20001XXX00 | GuestHouse | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 15 | pcs | A | 15 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -15
22B50EN10004XXX00 | GuestHouse | Inbow | Inbow Dus (Kotak) | 14 | pcs | A | 14 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003946 | SUDAH PO | 2026-11-06 | CLOSE | 2026-04-06 | 14 | 0
22B48EB00020XXX00 | GuestHouse | Knee/Elbow Pipa Conduit uk. 20mm | Elbow Joint Pipa Conduit PVC 20mm | 15 | Unit | A | 15 | 1710004569 | 2026-07-05 | 22/05/2026 | 7100003905 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -15
22B85QY20005XXX20 | GuestHouse | Klem Pipa Conduit uk. 20mm | Clamp Conduit Pipe PVC Ø20 mm 2 lubang | 15 | Unit | A | 15 | 1710004599 | 18/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -15
| GuestHouse | Instalasi Stop Kontak Lantai 1 | Instalasi Stop Kontak | 16 | Titik | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | GuestHouse | Kabel stop kontak | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 0 | M | A | HOLD | HOLD |  |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | HOLD
22A16QE00020XXX00 | GuestHouse | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran 20 mm | 256 | M | A | 256 |  |  |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -256
22B50EN20001XXX00 | GuestHouse | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 16 | pcs | A | 16 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -16
22B50EN10004XXX00 | GuestHouse | Inbow | Inbow Dus | 16 | pcs |  | 16 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003946 | SUDAH PO | 2026-11-06 | CLOSE | 2026-04-06 | 16 | 0
22B58XA00000BQX01 22B58XA00000XXX01 | GuestHouse | Instalasi Saklar Tunggal | Saklar Tunggal | 7 | Unit | A | 7 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 7 | 0
22B58XA00000BQX02 22B58XA00000XXX02 | GuestHouse | Saklar Ganda | Saklar Ganda | 6 | Unit | A | 6 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003974 | SUDAH PO | 18/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -6
22B58XA00000BQX03 22B58XA00000XXX03 | GuestHouse | Saklar Hotel | Saklar Hotel | 1 | Unit | A | 1 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 1 | 0
22B58RD00000BQX01 22B58RD00000XXX01 | GuestHouse | Stop Kontak | Stop Kontak | 16 | Unit | A | 16 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 16 | 0
22B58OA10006GRA10 22B58OA10006XXX10 | GuestHouse | Lighting Lt. 2 | LP Downlight Inbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 6W 6500K | 14 | Unit | B | 14 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -14
22B58OA10010GRA10 22B58OA10010XXX10 | GuestHouse | Lighting Lt. 2 | LP Downlight Inbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 10W 6500K | 7 | Unit | A | 7 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -7
22B58OA10012GRA10 22B58OA10120XXX10 | GuestHouse | Lighting Lt. 2 | LP Downlight Inbow RD 125 E27 SAVY LEDBULB 12W 6500K | 11 | Unit | A | 11 | 1710004658 | 2026-08-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -11
22B58OA01036GRB10 22B58OA01036XXX10 | GuestHouse | Lighting Lt. 2 | Lampu TL LED Inbow GMS CG ACR 1 x 36w T-LED tube Corepro 1x15W 6500K | 1 | Unit | B | 1 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -1
22B58OA01036GRB11 22B58OA01015XXB11 | GuestHouse | Lighting Lt. 2 | Lampu TL LED Inbow GMS CG ACR 1 x 36w T-LED tube Corepro 1x15W 6500K +NB | 1 | Unit |  | 1 | 1710004658 | 2026-08-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1
| GuestHouse | Instalasi Penerangan Lantai 2 | Instalasi Penerangan | 49 | Titik | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | HOLD
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | GuestHouse | Kabel penerangan | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 0 | M | A | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD
22A16QE00020XXX00 | GuestHouse | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran Ø20mm | 1220 | M | A | 1220 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1220
22B50EN20001XXX00 | GuestHouse | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 49 | pcs | A | 49 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -49
22B50EN10004XXX00 | GuestHouse | Inbow | Inbow Dus (Kotak) | 49 | pcs | A | 49 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003946 | SUDAH PO | 2026-11-06 | CLOSE | 2026-04-06 | 49 | 0
22B48EB00020XXX00 | GuestHouse | Knee/Elbow Pipa Conduit uk. 20mm | Elbow Joint Pipa Conduit PVC 20mm | 200 | Unit | A | 200 | 1710004579 | 2026-07-05 | 22/05/2026 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | CLOSE | 31/05/2026 | 200 | 0
22B85QY20005XXX20 | GuestHouse | Klem Pipa Conduit uk. 20mm | Clamp Conduit Pipe PVC Ø20 mm 2 lubang | 100 | Unit | A | 100 | 1710004599 | 18/05/2026 | 18/06/2026 | 7100003944 | SUDAH PO | 2026-07-05 | BELUM DATANG |  |  | -100
| GuestHouse | Instalasi Stop Kontak Lantai 2 | Instalasi Stop Kontak | 14 | Titik | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GF03025AYX01 22A02GF03025XXX01 | GuestHouse | Kabel stop kontak | Kabel, NYM 3 X 2.5 mm | 0 | M | A | HOLD | HOLD |  |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | HOLD
22A16QE00020XXX00 | GuestHouse | Pipa Conduit Ø20mm | Conduit Pipe Ukuran 20 mm | 224 | M | A | 224 |  |  |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -224
22B50EN20001XXX00 | GuestHouse | Tee Dos PVC | Tee Dus (PVC) | 15 | pcs | A | 15 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003978 | SUDAH PO | 30/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -15
22B50EN10004XXX00 | GuestHouse | Inbow | Inbow Dus | 16 | pcs | A | 16 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003946 | SUDAH PO | 2026-11-06 | CLOSE | 2026-04-06 | 16 | 0
22B58XA00000BQX01 22B58XA00000XXX01 | GuestHouse | Instalasi Saklar Tunggal | Saklar Tunggal | 8 | Unit | A | 8 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 8 | 0
22B58XA00000BQX02 22B58XA00000XXX02 | GuestHouse | Saklar Ganda | Saklar Ganda | 7 | Unit | A | 7 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003974 | SUDAH PO | 18/06/2026 | BELUM DATANG |  |  | -7
22B58XA00000BQX03 22B58XA00000XXX03 | GuestHouse | Saklar Hotel | Saklar Hotel | 1 | Unit | A | 1 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 1 | 0
22B58RD00000BQX01 22B58RD00000XXX01 | GuestHouse | Stop Kontak | Stop Kontak | 14 | Unit | A | 14 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003900 | SUDAH PO | 22/05/2026 | CLOSE | 19/05/2026 | 14 | 0
22D17KF20005XXX00 | GuestHouse | Instalasi Kabel Tray Lantai -1 | - Kabel Tray uk.200 x 50 mm Merek : FORTIS, IONEE,Trias, DS- Tray, Baruna, Credent plus | 10 | m |  | 4.1667 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003899 | SUDAH PO | 15/05/2026 | DATANG SEBAGIAN | 2026-08-05 | 4 | -0.16667
22D17KF20005XXX00 | GuestHouse | Instalasi Kabel Tray Lantai -2 | - Kabel Tray uk.200 x 50 mm Merek : FORTIS, IONEE,Trias, DS- Tray, Baruna, Credent plus | 10 | m |  | 4.1667 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003899 | SUDAH PO | 15/05/2026 | DATANG SEBAGIAN | 2026-08-05 | 4 | -0.16667
22B72OM00003XXE03 | GuestHouse | Bracket Kabel Tray Lt. 1 & 2 | Bracket Kabel Tray uk.200 x 50 mm Ref. DWG 91.1-03E021 | 6 | Unit |  | ON PROSES PRODUKSI REKA |  |  |  | STOK | READY STOK |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22B58TN00040CVX14 | GuestHouse | PEKERJAAN PRTEKSI PETIR GEDUNG GUEST HOUSE | - Splitzen 1" c/w Support 2 mtr | 1 | set | A | 1 | 1710004599 | 19/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1
| GuestHouse |  | - Base Plate
| GuestHouse |  | - Clam BC L ukuran NYA 50mm dengan Pipa Conduit HI 25mm
| GuestHouse |  | - Box Test Grounding
| GuestHouse |  | - Cadweld connection
| GuestHouse |  | - Extrana, Kabel NYA 50mm
| GuestHouse |  | - Grounding bar
| GuestHouse |  | - Copper Grounding Rod dia.5/8,3m
| GuestHouse |  | - Coupling bounded Grounding Rod
| GuestHouse |  | - Ring grounding intregated BC 50mm
22B50EN22050XXX00 |  | Tee Kabel Tray uk.200 x 50 mm | Tee Kabel Tray uk.200 x 50 mm | 17 | Unit |  | 17 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/206 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -17
22B48EB10001XXX00 |  | Siku Kabel Tray uk.200 x 50 mm | Siku Kabel Tray uk.200 x 50 mm | 23 | Unit |  | 23 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/206 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -23
22B81XX00031XXX00 | Genset | Pekerjaan Instalasi Genset 300Kva Silent Type | Tangki Mingguan genset 1000L Lengkap dengan support, Alat bantu dan assesoris | 1 | Unit |  | 1 | 1710004599 | 19/05/2026 | 18/06/2026 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -1
| Genset |  | Knalpot silincer Dia=6" + Jaketting (Ex Lokal) Lengkap support dan assesoris | 1 | set
| Genset |  | Pipa BSP 40 Dia. 1 1/2" (40mm) | 20 | m
| Genset |  | Pipa BSP 40 Dia. 1" (25mm) | 50 | m
| Genset |  | Gate vale dia. 40mm | 2 | bh
| Genset |  | Gate vale dia. 25mm | 4 | bh
| Genset |  | Pipa Black steell strainer 10 K, Dia 25mm | 1 | Unit
| Genset |  | Check Valve | 2 | bh
22B58OA10006GRA10 22B58OA10006XXX10 | Rusun PA | Lighting -1 | LP Downlight Outbow Inbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 6W 6500K | 24 | Unit | B | 24 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -24
22B58OA10006GRA10 22B58OA10006XXX10 | Rusun PA | Lighting -1 | LP Downlight Outbow 6W 6500K LP Downlight Inbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 6W 6500K | 24 | Unit | A | 24 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -24
22B58OA10006GRA10 22B58OA10006XXX10 | Rusun PI | Lighting -1 | LP Downlight Outbow Inbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 6W 6500K | 24 | Unit | B | 24 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -24
22B58OA10006GRA10 22B58OA10006XXX10 | Rusun PI | Lighting -1 | LP Downlight Outbow 6W 6500K LP Downlight Inbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 6W 6500K | 24 | Unit | A | 24 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -24
22B58OA10006GRA10 22B58OA10006XXX10 | GuestHouse | Lighting -1 | LP Downlight Outbow Inbow RD 100 E27 SAVY LEDBULB 6W 6500K | 9 | Unit | A | 9 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -9
22B58RW00016XXX21 | Rusun PA | MCB Box Lt.1 | RCBO 16A, 2P, 220VAC Merek : Eaton, LS, Schneider, ABB, CHINT, Fuji Electric, Terasaki, Legrand | 12 | Unit | B | 12 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -12
22B58RW00016XXX21 | Rusun PA | MCB Box Lt.2 | RCBO 16A, 2P, 220VAC Merek : Eaton, LS, Schneider, ABB, CHINT, Fuji Electric, Terasaki, Legrand | 12 | Unit | B | 12 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -12
22B58RW00016XXX21 | Rusun PI | MCB Box Lt.1 | RCBO 16A, 2P, 220VAC Merek : Eaton, LS, Schneider, ABB, CHINT, Fuji Electric, Terasaki, Legrand | 12 | Unit | B | 12 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -12
22B58RW00016XXX21 | Rusun PI | MCB Box Lt.2 | RCBO 16A, 2P, 220VAC Merek : Eaton, LS, Schneider, ABB, CHINT, Fuji Electric, Terasaki, Legrand | 12 | Unit | B | 12 | 1710004644 | 2026-02-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -12
22C11ER00001XXX00 | Rusun PA | KWH Meter | KWH Meter, 900 Watt 4A Merek : Elecnova, Crompton, Secure,GAE,Rivalco, Rish, Mikro,TDE | 12 | Unit | C | 12 | 1710004644 | 02/06/0206 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -12
22C11ER00001XXX00 | Rusun PA | KWH Meter | KWH Meter, 900 Watt 4A Merek : Elecnova, Crompton, Secure,GAE,Rivalco, Rish, Mikro,TDE | 12 | Unit | B | 12 | 1710004644 | 02/06/0206 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -12
22C11ER00001XXX00 | Rusun PI | KWH Meter | KWH Meter, 900 Watt 4A Merek : Elecnova, Crompton, Secure,GAE,Rivalco, Rish, Mikro,TDE | 12 | Unit | B | 12 | 1710004644 | 02/06/0206 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -12
22C11ER00001XXX00 | Rusun PI | KWH Meter | KWH Meter, 900 Watt 4A Merek : Elecnova, Crompton, Secure,GAE,Rivalco, Rish, Mikro,TDE | 12 | Unit | B | 12 | 1710004644 | 02/06/0206 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -12
22B58OA01036GRB00 22B58OA01015XXB00 | Rusun PI | Lighting Lt.1 | Lampu TL LED Outbow GMS CG ACR 1 x 36w T-LED tube Corepro 1x15W 6500K | 2 | Unit | B | 2 | 1710004658 | 2026-08-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -2
22B58OA01036GRB01 22B58OA01036XXX01 | Rusun PA | Lighting Lt.1 | Lampu TL LED Outbow GMS CG ACR 1 x 36w T-LED tube Corepro 1x15W 6500K +NB | 4 | Unit | A | 4 | 1710004599 | 2026-05-06 | 2026-10-06 | 7100003986 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -4
| Kawasan | Grounding Power House | Pengadaan, pemasangan dan pengujian Grounding (Testing Comissioning) lengkap dengan aksesoris sesuai RKS, gambar dan spesifikasi. | 1 | Set | 0 | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
| Kawasan | Grounding for Genset dan Power House |  | 1 | Set | 0 | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
| Kawasan | Biaya pengeboran (drilling trip) |  | 6 | Set | 0 | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A15DA00100XXX01 | Kawasan | Copper Rod Ø 1" - 1500 mm |  | 6 | Unit | 0 | 6 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -6
22A16NA00112XXB00 | Kawasan | Pipa GIP medium class Ø 1½ |  | 48 | Unit | 0 | 48 | 1710004599 | 18/05/2026 | 2026-10-06 | 7100003954 | SUDAH PO | 2026-10-06 | BELUM DATANG |  |  | -48
22A02GO00095AYX00 | Kawasan | Kabel BC 95 mm² c/w SCUN Body Trafo | Kabel , BC 95 mmSQ | 28 | m | 0 | 28 | 1710004534 | 18/04/2026 | 23/04/2026 | 7100003884 | SUDAH PO | 2026-03-04 | CLOSE | 2026-04-06 | 28 | 0
22D17KS00950GDA10 22D17KS00950XXX10 | Kawasan | Skun BC 95mmSQ M10 | Skun Kabel BC 95mmSQ M10 | 2 | Pcs | C | 2 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -2
22A02GO00095AYX00 | Kawasan | Kabel BC 95 mm² c/w SCUN Netral Trafo | Kabel, BC 95 mmSQ | 32 | m | 0 | 32 | 1710004534 | 18/04/2026 | 23/04/2026 | 7100003884 | SUDAH PO | 2026-03-04 | CLOSE | 2026-04-06 | 32 | 0
22D17KS00950GDA10 22D17KS00950XXX10 | Kawasan | Skun BC 95mmSQ M10 | Skun Kabel BC 95mmSQ M10 | 2 | Pcs | C | 2 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -2
22A02GA00095AYX00 | Kawasan | Kabel NYA 95 mm² c/w SCUN Body Trafo | Kabel, NYA 95 mmSQ | 10 | m | 0 | 10 | 1710004534 | 20/04/2026 | 30/04/2026 | 7100003884 | SUDAH PO | 2026-03-04 | CLOSE | 13/05/2026 | 10 | 0
22D17KS00950GDA10 22D17KS00950XXX10 | Kawasan | Skun NYA 95mmSQ M10 | Skun Kabel NYA 95mmSQ M10 | 2 | Pcs | C | 2 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -2
22A02GA00095AYX00 | Kawasan | Kabel NYA 95 mm² c/w SCUN Netral Trafo | Kabel, NYA 95 mmSQ | 14 | m | 0 | 14 | 1710004534 | 20/04/2026 | 30/04/2026 | 7100003884 | SUDAH PO | 2026-03-04 | CLOSE | 13/05/2026 | 14 | 0
22D17KS00950GDA10 22D17KS00950XXX10 | Kawasan | Skun NYA 95mmSQ M10 | Skun Kabel NYA 95mmSQ M10 | 2 | Pcs | C | 2 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -2
22A02GO00095AYX00 | Kawasan | Kabel BC 95 mm² c/w SCUN Body Genset | Kabel, BC 95 mmSQ | 34 | m | 0 | 34 | 1710004534 | 18/04/2026 | 23/04/2026 | 7100003884 | SUDAH PO | 2026-03-04 | CLOSE | 2026-04-06 | 34 | 0
22D17KS00950GDA10 22D17KS00950XXX10 | Kawasan | Skun BC 95mmSQ M10 | Skun Kabel BC 95mmSQ M10 | 2 | Pcs | C | 2 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -2
22A02GO00095AYX00 | Kawasan | Kabel BC 95 mm² c/w SCUN Netral Genset | Kabel, BC 95 mmSQ | 38 | m | 0 | 38 | 1710004534 | 18/04/2026 | 23/04/2026 | 7100003884 | SUDAH PO | 2026-03-04 | CLOSE | 2026-04-06 | 38 | 0
22D17KS00950GDA10 22D17KS00950XXX10 | Kawasan | Skun BC 95mmSQ M10 | Skun Kabel BC 95mmSQ M10 | 2 | Pcs | C | 2 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -2
22A02GA00095AYX00 | Kawasan | Kabel NYA 95 mm² c/w SCUN Body Genset | Kabel, NYA 95 mmSQ | 12 | m | 0 | 12 | 1710004534 | 20/04/2026 | 30/04/2026 | 7100003884 | SUDAH PO | 2026-03-04 | CLOSE | 13/05/2026 | 12 | 0
22D17KS00950GDA10 22D17KS00950XXX10 | Kawasan | Skun NYA 95mmSQ M10 | Skun Kabel NYA 95mmSQ M10 | 2 | Pcs | C | 2 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -2
22A02GA00095AYX00 | Kawasan | Kabel NYA 95 mm² c/w SCUN Netral Genset | Kabel, NYA 95 mmSQ | 16 | m | 0 | 16 | 1710004534 | 20/04/2026 | 30/04/2026 | 7100003884 | SUDAH PO | 2026-03-04 | CLOSE | 13/05/2026 | 16 | 0
22D17KS00950GDA10 22D17KS00950XXX10 | Kawasan | Skun NYA 95mmSQ M10 | Skun Kabel NYA 95mmSQ M10 | 2 | Pcs | C | 2 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -2
22A02GO00095AYX00 | Kawasan | Kabel BC 95 mm² c/w SCUN PE MVMDP | Kabel, BC 95 mmSQ | 38 | m | 0 | 38 | 1710004534 | 18/04/2026 | 23/04/2026 | 7100003884 | SUDAH PO | 2026-03-04 | CLOSE | 2026-04-06 | 38 | 0
22D17KS00950GDA10 22D17KS00950XXX10 | Kawasan | Skun BC 95mmSQ M10 | Skun Kabel BC 95mmSQ M10 | 2 | Pcs | C | 2 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -2
22A02GA00095AYX00 | Kawasan | Kabel NYA 95 mm² c/w SCUN PE MVMDP | Kabel, NYA 95 mmSQ | 12 | m | 0 | 12 | 1710004534 | 20/04/2026 | 30/04/2026 | 7100003884 | SUDAH PO | 2026-03-04 | CLOSE | 13/05/2026 | 12 | 0
22D17KS00950GDA10 22D17KS00950XXX10 | Kawasan | Skun BC 95mmSQ M10 | Skun Kabel BC 95mmSQ M10 | 2 | Pcs | C | 2 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -2
22B66XX00400XXX02 | Kawasan | Test box | 400 x 400 x 200 mm/terminal bar | 6 | M | 0 | 6 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-04-05 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -6
22A19DA05030XXB01 | Kawasan | Grounding bus bar 30 x 5 x 400 cupper w/ isolator | Lokal | 9 | Unit | 0 | 9 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-05-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -9
| Kawasan | PEKERJAAN KABEL FEEDER | Pengadaan, pemasangan dan pengujian peralatan Kabel Feeder lengkap dengan aksesoris sesuai RKS, gambar dan spesifikasi. | 1 | Set | [6 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02HD30120AYX00 | Kawasan | P.Cubicle Teg. Menengah sisi PLN Out going Ke Panel Cubicle Incoming Pelanggan | Extrana, N2XSY, 3 x 1 x 120mmsq, Tembaga / cu, PLN Out going Ke Panel Cubicle | 90 | m | C | HOLD |  |  |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | #VALUE!
22A02HD30120AYX00 | Kawasan | P.Cubicle Teg. Menengah sisi Pelanggan Ke Trafo 630KVA | Extrana, N2XSY, 3 x 1 x 120mmsq, Tembaga / cu, P.Cubicle Teg. Menengah sisi Pelanggan Ke Trafo 630KVA, | 63 | m | C | HOLD |  |  |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | #VALUE!
22D17KT01120XXZ01 | Kawasan | Pekerjaan Skun dan Isolator Untuk Penggantian kabel 20 KV Joint sleeve 120mM2 Cu Compression [ skun lubang (unit) | Pekerjaan Skun dan Isolator Untuk Penggantian kabel 20 KV Joint sleeve 120mM2 Cu Compression [ skun lubang (unit) | 12 | Unit | C | 6 | 1710004595 |  |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -6
| Kawasan | Pengadaan dan Pemasangan instalasi Reychem 20kV | Pengadaan dan Pemasangan instalasi Reychem 20kV | 12 | Unit | C | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GJ02412AYX01 | Kawasan | Trafo Baru 630 KVA ke In Coming LVMDP Power House | Extrana, NYY 2X(4 X 1 x 240 mmsq) +PE NYA 120mmsq | 126 | m | C | 30 | 1710004526 | 15/04/2026 | 2026-10-06 | 7100003884 | SUDAH PO | 22/04/2026 | CLOSE | 13/05/2026 | 30 | 0
[7 empty] | 90 | 1710004599 | 18/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -90
[7 empty] | 6 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -6
22A02GJ18595AYX01 | Kawasan | Genset ke LVMDP | Extrana, NYY 2X(4 X 1 x 185 mmsq) +PE NYA 95mmsq | 216 | m | C | 32 | 1710004526 | 15/04/2026 | 2026-10-06 | 7100003884 | SUDAH PO | 21/05/2026 | CLOSE | 13/05/2026 | 32 | 0
[7 empty] | 88 | 1710004599 | 18/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG
[7 empty] | 96 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG
22A02GE40240AYX00 | Kawasan | LVMDP ke MDP-1.1 | Kabel NYFGBY 4 X 240 mmsq | 145 | m | C | 85 | 1710004526 | 15/04/2026 | 22/04/2026 | 7100003881 | SUDAH PO | 22/04/2026 | CLOSE | 13/05/2026 | 85 | 0
[7 empty] | 60 | 1710004526 | 2026-05-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -60
22A02GE40150AYX00 | Kawasan | LVMDP MDP-1.1 ke MDP-1.1 SDP5 | Kabel, NYFGBY 4 X 150 mmsq | 142 | m | C | 80 | 1710004526 | 7100003881 | 22/04/2026 | 7100003881 | SUDAH PO | 22/04/2026 | CLOSE | 13/05/2026 | 80 | 0
22A02GE04035AYX00 | Kawasan | SDP-5 ke SDP-2 | Kabel, NYFGBY 4 X 35 mmsq | 166 | m | C | 166 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -166
22A02GE04095AYX00 | Kawasan | SDP-5 ke SDP-6 | Kabel, NYFGBY 4 X 95 mmsq | 62 | m | C | 211 | 1710004526 | 15/04/2026 | 22/04/2026 | 7100003881 | SUDAH PO | 22/04/2026 | DATANG SEBAGIAN | 13/05/2026 | 211 | 149
22A02GE04095AYX00 | Kawasan | MDP-1.1 ke SDP-9 | Kabel, NYFGBY 4 X 95 mmsq | 104 | m | C | [10 empty] | 0
22A02GE03060AYX00 | Kawasan | SDP-2 ke LP&PP KANTIN SMP | Kabel, NYFGBY 3 X 6 mmsq | 27 | m | C | [10 empty] | 0
22A02GE03060AYX00 | Kawasan | LP&PP KANTIN SMP ke Masjid SDP-11 ke LP&PP KANTIN SMP | Kabel, NYFGBY 3 X 6 mmsq | 59 | m | C | 59 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003889 | SUDAH PO | 25/05/2026 | CLOSE | 13/06/2026 | 59 | 0
22A02GE04070AYX00 | Kawasan | SDP-6 ke SDP-7 | Kabel, NYFGBY 4 X 70 mmsq | 64 | m | C | 30 | 1710004658 | 2026-05-06 |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -30
[7 empty] | 37 | 1710004526 |  |  |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG
22A02GE03060AYX00 | Kawasan | SDP-6 SDP-7 ke PP&LP KANTIN SD | Kabel, NYFGBY 3 X 6 mmsq | 35 | m | C | 35 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003889 | SUDAH PO | 25/05/2026 | CLOSE | 13/06/2026 | 35 | 0
22A02GE04060AYX00 | Kawasan | SDP-7 ke PP&LP Gd.SERBAGUNA MDP1.1 ke PP&LP Gd.SERBAGUNA | Kabel, NYFGBY 4 X 6mmsq | 104 | m | C | 104 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -104
22A02GE04050AYX00 | Kawasan | SDP-7 KE SDP-12 | Kabel, NYFGBY 4 X 50 mmsq | 106 | m | C | [10 empty] | 0
22A02GE04035AYX00 | Kawasan | SDP-12 ke SDP-13 SDP-7 KE SDP-4 | Kabel, NYFGBY 4 X 35 mmsq | 100 | m | C | 100 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -100
22A02GE40150AYX00 | Kawasan | LVMDP ke MDP-2.1 | Kabel, NYFGBY 4 X 150 mmsq | 115 | m | C | 180 | 1710004526 | 7100003881 | 22/04/2026 | 7100003881 | SUDAH PO | 22/04/2026 | CLOSE | 13/05/2026 | 180 | 0
22A02GE04050AYX00 | Kawasan | MDP-1.1 ke SDP-4 MDP-2.1 ke SDP-8 | Kabel, NYFGBY 4 X 50 mmsq | 15 | m | C | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GE04050AYX00 | Kawasan | SDP-8 ke SDP-10 | Kabel, NYFGBY 4 X 50 mmsq | 95 | m | C | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GE04035AYX00 | Kawasan | SDP-10 ke SDP-11 | Kabel, NYFGBY 4 X 35 mmsq | 107 | m | C | 107 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -107
22A02GE04025AYX00 22A02GE04035AYX00 | Kawasan | SDP-4 ke SDP-9 | Kabel, NYFGBY 4 X 25 mmsq 4 X 35 mmsq | 126 | m | C | 126 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -126
22A02GJ03060AYX00 | Kawasan | LVMDP ke PP.Elektronik | Kabel, NYY 3 X 6 mmsq | 94 | m | C | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GJ04010AYX00 | Kawasan | LVMDP ke PC.Pompa Distribusi | Kabel, NYY 4 X 10 mmsq | 60 | m | C | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GJ04025AYX00 | Kawasan | PC.Pompa Distribusi Ke unit Pompa Distribusi | Kabel, NYY 4 X 2,5 mmsq | 10 | m | 0 | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GJ04060AYX00 | Kawasan | LVMDP ke PC.Pompa Siram Taman | Kabel, NYY 4 X 6 mmsq | 25 | m | C | [10 empty] | 0
22A02GJ04010AYX00 | Kawasan | LVMDP ke PC.Deepwell | Kabel, NYY 4 X 10 mmsq | 25 | m | C | [10 empty] | 0
22A02GJ04060AYX00 | Kawasan | LVMDP ke LP & PP Power House | Kabel, NYY 4 X 6 mmsq | 21 | m | C | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GJ40700AYX00 | Kawasan | LVMDP ke PC.Pompa Electric Pump | Kabel, NYY 4 X 1 X 70 mmsq NYFGBY 4 X 150mm2 | 52 | m | C | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GA01500AYX00 | Kawasan | LVMDP ke PC.Pompa Electric Pump | Kabel, NYA 1 X 50 mmsq | 52 | m | C | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GJ40250AYX02 | Kawasan | PC.Pompa Electric Pump Ke Pompa Electrik Pump | Kabel, NYY 2 (4 X 25 mmsq) FRC 4 X 1 X 150mm2 | 40 | m | C | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02HE10050XXX00 | Kawasan |  | FRC 1 X 50 mM2 (Grounding) | 10 | m | C | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02HE04060AYX00 | Kawasan | LVMDP ke PC.Pompa Jockey Pump | Kabel, FRC 4 X 1 X 6 mmsq | 52 | m | C | 120 | 1710004534 |  |  | 7100003884 | SUDAH PO |  | CLOSE | 13-05-2026 | 120 | 0
22A02HE10006XXX00 | Kawasan |  | FRC 1 X 6mm2 (Grounding) | 52 | m | C | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GJ04040AYX00 22A02HE04060AYX00 | Kawasan | PC.Jockey Pump Ke Pompa Jockey | Kabel, NYY 4 X 4 mmsq FRC 4 X 1 X 6mm2 | 10 | m | C | [10 empty] | 0
22A02HE10006XXX00 | Kawasan |  | FRC 1 X 6mm2 (Grounding) | 10 | m | C | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GJ03040AYX00 | Kawasan | LVMDP ke PC.Diesel Pump (RECTIFIER) | Kabel, NYY 3 X 4mmsq | 52 | m | C | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GE04035AYX00 | Kawasan | MDP-2.1 ke SDP-3 | NYFGBY 4 X 35 mM2 | 162 | m | C | 162 | 1710004526 | 15/04/2026 | 2026-10-06 | 7100003881 | SUDAH PO | 22/04/2026 | DATANG SEBAGIAN | 2026-05-06 | 179 | 17
22A02GE04050AYX00 | Kawasan | MDP-2.1 ke SDP-12 | NYFGBY 4 X 50 mM2 | 103 | m | C | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GE04060AYX00 | Kawasan | MDP-2.1 ke PP&LP Dapur | NYFGBY 4 X 6 mM2 | 263 | m | C | 263 | 1710004658 | 2026-05-06 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -263
22A02GJ03060AYX00 | Kawasan | MDP-2.1 ke PP&LP Gd. Ibadah | NYFGBY 3 X 6 mM2 | 239 | m | C | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GJ03060AYX00 | Kawasan | SDP-12 ke MCB Box MASJID | NYFGBY 3 X 6 mM2 | 187 | m | C | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GJ03060AYX00 | Kawasan | SDP-8 ke PP&LP Kantin SMA | NYFGBY 3 X 6 mM2 | 63 | m | C | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GE04060AYX00 | Kawasan | LVMDP ke PP&LP PJU | NYFGBY 4 X 6 mM2 | 26 | m | C | 26 | 1710004543 | 22/04/2026 | 2026-11-05 | 7100003897 | SUDAH PO | 2026-11-05 | DATANG SEBAGIAN | 2026-04-06 | 20 | -6
22A02GJ03060AYX00 | Kawasan | PP&LP Power House ke PP&LP Guest House | NYFGBY 3 X 6 mM2 | 70 | m | C | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GJ04025AYX00 | Kawasan | PP&LP Dapur ke MCB Box Pos Jaga Belakang | NYFGBY 4 x 2,5 mM2 | 82 | m | C | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GJ04025AYX00 | Kawasan | PP&LP Power House ke MCB Box Pos Jaga Depan | NYFGBY 4 x 2,5 mM2 | 175 | m | C | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GA00016XXX10 | Kawasan | Kabel Grounding 1x16mmsq | NYA 1 X 16mM2 | 1459 | m | C | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GA00050XXX10 | Kawasan | Kabel Grounding 1x50mmsq | NYA 1 X 50 mM2 | 11 | m | C | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22D17KS02400XXX10 | Kawasan | Skun Kabel 240mmsq | Skun Kabel 240mmsq M10 | 8 | Pcs | A | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22D17KS01500XXX10 | Kawasan | Skun Kabel 150mmsq | Skun Kabel 150mmsq M10 | 16 | Pcs | A | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22D17KS00950GDA10 22D17KS00950XXX10 | Kawasan | Skun Kabel 95mmsq | Skun Kabel 95mmsq M10 | 8 | Pcs | A | 8 | 1710004599 | 18/05/2026 | 2026-10-06 |  | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | -8
22D17KS00700XXX10 | Kawasan | Skun Kabel 70mmsq | Skun Kabel 70mmsq M10 | 8 | Pcs | A | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22D17KS00500XXX10 | Kawasan | Skun Kabel 50mmsq | Skun Kabel 50mmsq M10 | 24 | Pcs | A | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22D17KS00350XXX10 | Kawasan | Skun Kabel 35mmsq | Skun Kabel 35mmsq M10 | 40 | Pcs | A | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22D17KS00100XXX10 | Kawasan | Skun Kabel 10mmsq | Skun Kabel 10mmsq M10 | 40 | Pcs | A | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22D17KS00060XXX10 | Kawasan | Skun Kabel 6mmsq | Skun Kabel 6mmsq M10 | 40 | Pcs | A | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22D17KS00040XXX10 | Kawasan | Skun Kabel 4mmsq | Skun Kabel 4mmsq M10 | 8 | Pcs | A | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22B80XX00023XXX00 | Kawasan | TIANG PJU | TIANG PJU OCTAGONAL SINGLE ORNAMENT PARABOLE 7mtr Merek : Bandel, Phillips, Panasonic, Osram, Seven Energi, Artolite,ILLUME,CMC,HORMES Series | 0 | Unit | B | [10 empty] | 0
22B80XX00024XXX00 | Kawasan | Armatur Lampu PJU LED 60W 4000K 90D | Armatur Lampu PJU LED 60W 4000K 90D Merek : Bandel, Phillips, Panasonic, Osram, Seven Energi, Artolite,ILLUME,CMC,HORMES Series | 0 | Unit | B | [10 empty] | 0
22B80XX00025XXX00 | Kawasan | PENERANGAN JALAN DENGAN SOLAR PANEL SYSTEM | Lampu Jalan LED Min. 60 Watt+ Aimateur Spesifikasi Model/Type : SMD ( Surface Mountain Device ) LED Power : 60 Watt Light Control Voltage : 5 V DC LED Brighnes : Min. 6.600 Lummens Life Time : @ 50.0000 Hours Muminarca ( LUX ) : Min, 22 Lux Area Iluminasi : Min. 15 Meter Tinggi Tiang : 7 Meter Jarak Tiang : 25 - 80 Meter Cassing : Aluminium Alloy Cast - IP 65 Merek : Bandel, Phillips, Panasonic, Osram, Seven Energi, Artolite,ILLUME,CMC,HORMES Series | 0 | Unit | B | [10 empty] | 0
22B58TD25018XXX00 | Kawasan | - Battery Lithium Ion Polymer | Spesifikasi Model/Type ; Battery Life PO4 Capasity : 18 Ah/25,6V Position : In Armature Life Time : Min. 5 Tahun Merek : Bandel, Phillips, Panasonic, Osram, Seven Energi, Artolite,ILLUME,CMC,HORMES Series | 0 | Unit | B | [10 empty] | 0
22B58OK50300XXX00 | Kawasan | - Lighting Controller/ Solar Charge Controller | Model/Type : Microwive Sensor Diming System 50-3000mA / MPPT Merek : Bandel, Phillips, Panasonic, Osram, Seven Energi, Artolite,ILLUME,CMC,HORMES Series | 0 | Unit | B | [10 empty] | 0
22B80XX00026XXX00 | Kawasan | - Solar cell daya 200 Wp | Spesifikasi Model/Type : Monocrystalline 200WP With Temprered Glass Max. Power : 200 WP Max. Voltage : 35 V Max. Power Current : 3, 59 A Open Circuit Current : 45.60 V Short Circuit Current : 6, 02 A Efficiency : Min. 15% Merek : Bandel, Phillips, Panasonic, Osram, Seven Energi, Artolite,ILLUME,CMC,HORMES Series | 0 | Unit | B | [10 empty] | 0
22B80XX00023XXX00 | Kawasan | - Tiang Lampu Jalan Oktagonal Single 7mtr | Spesifikasi Model : Octagonal tinggi 7 Meter - Single ornamen Material : Carbon Still SS 400/Equivalent Tinggi : 7 Meter Panjang Lengan : 2 Meter Finising : Hot diip Galvanize Merek : Bandel, Phillips, Panasonic, Osram, Seven Energi, Artolite,ILLUME,CMC,HORMES Series | 0 | Unit | B | [10 empty] | 0
22B58OA13527XXX01 | Kawasan | Lampu Taman | Lampu Taman GL SQ 135 E27 Besi 1000cm LED BULB 14,5W Merek : Bandel, Phillips, Panasonic, Osram, Seven Energi, Artolite,ILLUME,CMC,HORMES Series | 0 | Unit | B | [10 empty] | 0
22A02GE04040AYX00 | Kawasan | Instalasi Penerangan Kawasan | Extrana, NYFGBY 4 X 4 mmsq | 415 | m | C | [10 empty] | 0
22A02GE04025AYX01 | Kawasan | Instalasi Penerangan Kawasan | Extrana, NYFGBY 4 X 2,5 mmsq | 1125 | m | C | [5 empty] | BELUM PO |  | BELUM DATANG |  |  | 0
22A02GF03025AYX01 | Kawasan | Instalasi Penerangan (tiang PJU) | Extrana, NYM 3 X 2.5 mmsq (tiang PJU) | 488 | m | C | [10 empty] | 0